## 2018
延津县2018年专项扶贫资金项目实施情况表
序号 | 项目名称 | 项目所在地(乡、村） | 项目类型 | 主要建设内容 | 责任单位 | 总投资（万元） | 招投标 状态 | 项目施工状态 | 已支付金额(万元)
55 | [5 empty] | 5488.11 |  |  | 5315.64
1 | 省派第一书记打井项目 | 王楼镇任庄村 | 基础设施 | 王楼镇任庄村打井及配套设施 | 县扶贫办 | 18 | 已招标 | 已竣工 | 12.4
2 | 省派第一书记排水及绿化项目 | 王楼镇任庄村 | 基础设施 | 王楼镇任庄村排水设施 | 县扶贫办 | 22.3785 | 已招标 | 已竣工 | 17.9028
3 | 石婆固镇郭庄村 道路建设项目 | 石婆固镇郭庄村 | 基础设施 | 道路、安装路灯 | 县扶贫办 | 111.2564 | 已招标 | 已竣工 | 105.6936
4 | 司寨乡大庞固村 道路建设项目 | 司寨乡大庞固村 | 基础设施 | 道路、安装路灯 | 县扶贫办 | 106.575 | 已招标 | 已竣工 | 91.1239
5 | 丰庄镇侯庄村 亮化建设项目 | 丰庄镇侯庄村 | 基础设施 | 安装路灯 | 县扶贫办 | 17.0862 | 已招标 | 已竣工 | 16.2319
6 | 魏邱乡前西南庄村 亮化建设项目 | 魏邱乡前西南庄村 | 基础设施 | 路灯 | 县扶贫办 | 16.9502 | 已招标 | 已竣工 | 13.64
7 | 王楼镇大城村 道路建设项目 | 王楼镇大城村 | 基础设施 | 道路、路灯 | 县扶贫办 | 97.3294 | 已招标 | 已竣工 | 92.4629
8 | 马庄乡柴胡寨村 亮化建设项目 | 马庄乡柴胡寨村 | 基础设施 | 安装路灯 | 县扶贫办 | 10.2464 | 已招标 | 已竣工 | 8.1971
9 | 延津县马庄乡 东王庄村光伏扶贫项目 | 延津县马庄乡东王庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
10 | 延津县马庄乡 罗滩村光伏扶贫项目 | 延津县马庄乡 罗滩村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
11 | 延津县马庄乡 唐庄村光伏扶贫项目 | 延津县马庄乡 唐庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
12 | 延津县马庄乡 柴胡寨村光伏扶贫项目 | 延津县马庄乡柴胡寨村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
13 | 延津县马庄乡 荆庄村光伏扶贫项目 | 延津县马庄乡 荆庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
14 | 延津县胙城乡 西辛庄村光伏扶贫项目 | 延津县胙城乡西辛庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
15 | 延津县胙城乡 大韩村村光伏扶贫项目 | 延津县胙城乡 大韩村村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
16 | 延津县胙城乡 东小庄村光伏扶贫项目 | 延津县胙城乡 东小庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
17 | 延津县石婆固镇 东史庄村光伏扶贫项目 | 延津县石婆固镇 东史庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
18 | 延津县石婆固镇 郭庄村光伏扶贫项目 | 延津县石婆固镇 郭庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.61 | 已招标 | 已竣工 | 72.7795
19 | 延津县东屯镇 大王庄村光伏扶贫项目 | 延津县东屯镇 大王庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
20 | 延津县东屯镇 郝光屯村光伏扶贫项目 | 延津县东屯镇 郝光屯村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
21 | 延津县东屯镇 小王庄村光伏扶贫项目 | 延津县东屯镇 小王庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
22 | 延津县小潭乡 石河村光伏扶贫项目 | 延津县小潭乡 石河村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
23 | 延津县榆林乡 沙门村光伏扶贫项目 | 延津县榆林乡 沙门村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
24 | 延津县榆林乡 西娄庄村光伏扶贫项目 | 延津县榆林乡 西娄庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
25 | 延津县榆林乡 官亭村光伏扶贫项目 | 延津县榆林乡 官亭村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
26 | 延津县榆林乡 夹堤村光伏扶贫项目 | 延津县榆林乡 夹堤村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
27 | 延津县丰庄镇 侯庄村光伏扶贫项目 | 延津县丰庄镇 侯庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
28 | 延津县丰庄镇 绳屯村光伏扶贫项目 | 延津县丰庄镇 绳屯村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 77.5296 | 已招标 | 已竣工 | 73.6532
29 | 延津县王楼镇 后鲁邱村光伏扶贫项目 | 延津县王楼镇 后鲁邱村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
30 | 延津县王楼镇 小城村光伏扶贫项目 | 延津县王楼镇 小城村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
31 | 延津县王楼镇 任庄村光伏扶贫项目 | 延津县王楼镇 任庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
32 | 延津县魏邱乡 前大柳村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 前大柳村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
33 | 延津县魏邱乡 后大柳村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 后大柳村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
34 | 延津县魏邱乡 刘自村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 刘自村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
35 | 延津县魏邱乡 沙河村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 沙河村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
36 | 延津县司寨乡 大庞固村光伏扶贫项目 | 延津县司寨乡 大庞固村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
37 | 延津县司寨乡 高寨村光伏扶贫项目 | 延津县司寨乡 高寨村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
38 | 延津县魏邱乡 中魏邱村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 中魏邱村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 76.2403 | 已招标 | 已竣工 | 72.4283
39 | 延津县魏邱乡 前西南庄村光伏扶贫项目 | 延津县魏邱乡 前西南庄村 | 产业扶贫 | 光伏电站 | 县发改委 | 51.2 | 已招标 | 已竣工 | 51.2
40 | 雨露计划 | 延津县 | 公共服务 | 雨露计划培训 | 县扶贫办 | 124.54 | 不需招标 | 已决算 | 124.54
41 | 保险扶贫 | 延津县 | 公共服务 | 贫困户第四次商业保险. | 县人社局 | 161.94 | 不需招标 | 已决算 | 161.94
42 | 延津县电商扶贫项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 电商扶贫 | 县电商办 | 13.4825 | 不需招标 | 已决算 | 13.4825
43 | 农业产业扶贫 | 延津县 | 产业扶贫 | 主要用于新型农业经营主体流转贫困户土地补贴及用工补贴。 | 县农业局 | 205.11 | 不需招标 | 已决算 | 205.11
44 | 百企万户扶贫 | 延津县 | 产业扶贫 | 主要用于带贫企业贫困户务工补贴。 | 县工商联 | 4.9393 | 不需招标 | 已决算 | 0
45 | 豫粮集团延津小麦产业有限公司产业扶持脱贫项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 1.优质强筋小麦种子繁育基地3000亩。 2.优质强筋小麦商品粮生产基地30000亩。 | 县农业局 | 951 | 不需招标 | 已决算 | 951
46 | 河南新亚生态农林开发有限公司产业扶持脱贫项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 一期打造绿色生态农牧生态区，主要建设智慧共享生态温室、智慧共享农场、智慧共享牧场、智慧苗木种植、代育、培育及林下经济示范、智能污水再生水厂等，占地面积约1500亩。 项目扶持189户贫困户种植合欢树756棵。 | 县农业局 | 263.4 | 不需招标 | 已决算 | 263.4
47 | 新乡市豫美苗木有限公司产业扶持脱贫项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 一期规划围绕园区中部沙丘，打造亲子娱乐区，发展亲子体验、亲子娱乐、亲子教育等项目。 | 县农业局 | 112.8 | 不需招标 | 已决算 | 112.8
48 | 延津县贡参果蔬专业合作社产业扶持脱贫项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 建设胡萝卜高效种植示范方500亩；建设胡萝卜新品种试验基地300亩；建设胡萝卜醋精深加工生产线2条；建设药黑豆豆筋生产线2条 | 县农业局 | 162.6 | 不需招标 | 已决算 | 162.6
49 | 农行风险补偿金资金池 | 延津县 | 产业扶贫 | 风险资金池建设 | 金融扶贫服务中心 | 300 | 不需招标 | 已决算 | 300
50 | 农商行风险补偿金资金池 | 延津县 | 产业扶贫 | 风险资金池建设 | 金融扶贫服务中心 | 300 | 不需招标 | 已决算 | 300
51 | 贫困人口家庭医生签约服务费 | 延津县 | 公共服务 | 贫困人口家庭医生签约服务费 | 县卫计委 | 14.5746 | 不需招标 | 已决算 | 14.5746
52 | 大城村光伏项目 | 延津县 | 产业扶贫 | 光伏发电站 | 县发改委 | 76 | 已招标 | 已竣工 | 76
53 | 王楼镇镇任庄村排水项目 | 延津县 | 基础设施 | 排水管道 | 王楼镇人民政府 | 23.3858 | 已招标 | 已竣工 | 22.2165
54 | 建档立卡费 | 延津县 | 其他 | 建档立卡费 | 县扶贫办 | 4 | 不需招标 | 已决算 | 4
55 | 克明面业贷款贴息 | 延津县 | 产业扶贫 | 企贷企用贷款贴息 | 金融扶贫服务中心 | 6.5183 | 不需招标 | 已决算 | 6.5183
56 | 老区扶贫 | 延津县 | 产业扶贫 | 老区扶贫 | 老促会 | 9 | 不需招标 | 未开工 | 0