## 重点问题整改
附件1
延津县2018年脱贫攻坚重点问题清单与整改台账
序号 | 类型 | 分项 | 数量 | 具体问题简述 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改结果
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金安排使用和效益发挥 | 1 | 扶贫资金使用不精准。（1）国家交叉考核了解，部分县将涉农整合资金用于绿化亮化等与脱贫攻坚关系不紧密的项目。（2）国家财政专项扶贫资金绩效评价发现，部分项目资金使用不精准造成浪费，脱离现行标准。如：某县2018年使用统筹整合资金2097万元，用于该县52个贫困村绿化项目。其中某镇某村绿化项目投入23.22万元，在村部周边、文化广场、村级道路（未硬化）两边、贫困户房前屋后种植桂花树、楸树、木槿、樱花、海棠、月季等，现场调查时发现贫困户家种植的观赏树木由于管理不善，部分已死亡。某县部分项目修建标准远高于同期同类项目标准。某县交通局2018年追加某镇某村道路建设项目，修建通村道路3.75公里，沥青路面，路基宽7.5米，路面宽5米，总造价817.77万元，每公里造价218.07万元，同其它通村道路采用水泥地面、每公里造价为40—50万元相比，标准过高。某县通村公路建设项目2018年实际使用统筹整合资金181.5万元，用于郑徐高铁—稍岗南头3公里道路硬化。其中一段63米的道路，实施方案及施工图标注路宽按照4.5米建设，但实际建成的路宽为3.5米，未见相关变更材料。（3）国家审计发现，某县2017年部分非建档立卡贫困户42人享受了“六改”（改水、改电等6项）财政补贴。 |  |  | 财政局、扶贫办、相关行业部门
|  |  | 1 | 国家审计发现，2017年，某县打机井项目由于施工缺陷、达不到设计要求等原因，目前闲置或无法正常使用。
|  |  | 1 | 产业扶贫资金投入较少。国家交叉考核从抽查4个县财政专项扶贫资金投向来看，产业扶贫资金占比为27.3%，比全省低7.4个百分点。 |  |  | 财政局
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金安排使用和效益发挥 | 1 | 国家财政专项扶贫资金绩效评价了解，2018年省本级预算安排财政专项扶贫资金相当于中央预算安排到省资金的47.02%，低于中部平均占比（77.83%）30.81个百分点，占比为中部省份最低。 |  |  | 财政局
|  | 补助资金和项目收益发放 | 1 | 国家审计发现，某县同一家庭不同人口重复申报获取到户增收补助资金。 |  |  | 财政局、扶贫办、各乡（镇）街道
|  | 资金支出进度 | 2 | 国家财政专项扶贫资金绩效评价发现，个别县资金支出进度较低。如某区的支出进度仅为44.20%。 |  |  | 财政局、扶贫办
省考核发现，某市部分项目尚未验收，资金拨付比例已达93%。
|  | 资金闲置和结余 | 1 | 国家审计发现，某县2017年改善普通高中办学条件中央补助资金因招投标缓慢等原因，闲置1年以上。 |  |  | 财政局、教育局、扶贫办
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金使用监管 | 1 | 十九届中央第一轮巡视发现，河南省存在扶贫资金挤占挪用等突出问题。财政部专项检查发现，某县挤占挪用用于贫困村水利基础设施建设的统筹整合财政涉农资金3000万元，贷给企业并收取利息。 |  |  | 财政局、扶贫办、相关项目主管部门
|  |  | 1 | 省考核发现，某些市财政专项扶贫资金使用超范围。
|  |  | 2 | 封丘县1、扶贫资金监督检查未出具正式报告。 2、封丘县2018年项目竣工决算审核方面滞后，抽查的工程类等项目均未进行竣工决算审核。
|  |  | 1 | 原阳县扶贫资金项目建设管理问题专项治理报告和雨露计划专项检查报告不是以正式文件或领导批示等形式出具。
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金使用监管 | 3 | 封丘县1、经对陈固镇李马台村扶贫就业点（扶贫车间）进行抽查，项目投资105万元，产权归村集体，采取租金形式进行招商。该项目已投入使用，陈固镇未与企业、贫困户签定带贫协议。 2、健康扶贫爱心保健箱项目和农村建档立卡贫困人口家庭医生签约项目，超范围使用专项资金。 3、中央专项资金用于公共服务类项目，建设赵岗镇前盘邱村文化广场文化广场1500平方米，超范围使用专项资金。 |  |  | 财政局、扶贫办、相关项目主管部门
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金使用监管 | 3 | 原阳县1、超范围使用中央资金用于公共服务类项目。杨厂村农贸交易市场建设项目和西王屋村幼儿园建设项目80万元。 2、原阳县超标准使用扶贫资金路寨乡等八个乡镇四十四配套工程项目：墙体美化、常规照明灯、海棠树、大叶女贞树、花池、生态砖铺装、路牙铺设。3、以及45.6公里幸福路两侧路缘石及泄水槽修建项目。 |  |  | 财政局、扶贫办、相关项目主管部门、各乡（镇）街道
|  |  | 2 | 长垣县（1）村级集体经济补助项目，用于52个省定贫困村发展集体经济启动资金，其中抽查的铁炉村10万元，入股河南省远洋粉体科技有限公司，期限三年，每年分红1.5万元，三年到期退回本金，第一年未到期尚未分红。（村级集体经济启动资金未针对村经济项目使用。（2）资金使用不规范，使用扶贫资金商业保险为全县27376名贫困人口购买大病医疗补充保险，每人每年150元，合计支出410.64万元。
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 公告公示制度落实不到位 | 1 | 国家财政专项扶贫资金绩效评价发现，公告公示落实效果仍需改进。伊川县村级公告部分内容不够完整。 |  |  | 财政局、扶贫办、相关项目主管部门、各乡（镇）街道
|  |  | 4 | 封丘县1、陈固镇进行抽查，该镇未对《封丘县扶贫资金管理办法》公告公示。2、经对封丘县陈固镇李马台村进行抽查，该村未对《封丘县扶贫资金管理办法》进行公告公示。 3、陈固镇李马台村基础设施道路进行抽查，项目实施地公告公示牌要素不完整，缺少绩效目标、受益对象和带贫减贫机制内容。4、封丘县在县政府网站设立并公告0373-5912317扶贫监督举报电话，但未出台了扶贫监督举报电话相关制度或管理办法。
|  |  | 2 | 原阳县1、县级信息公开和公告公示制度建设和执行进行检查发现年度扶贫资金计划完成情况、项目实施情况未进行公开公示。2、乡镇信息公开和公告公示缺少2018年扶贫资金项目计划完成情况公告公示。抽查的村级公告公示缺少2018年扶贫资金项目计划完成情况公告公示。
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 公告公示制度落实不到位 | 1 | 长垣县县级信息公开和公告公示制度建设和执行进行检查发现，脱贫攻坚规划未进行公开公示。抽查村级2018-2020年脱贫攻坚项目库未进行公告公示。 |  |  | 财政局、扶贫办、各乡（镇）街道
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 公告公示制度落实不到位 | 7 | 辉县1、乡镇公告未发现补助标准，绩效目标，带贫减贫机制； 2、西平罗乡梨园沟村安全饮水未发现补助标准、绩效目标、带贫减贫机制； 3、张庄村“一事一议”冷库建设项目未发现实施期限、带贫减贫机制； 4、白土岗村万达种植种专业合作社农业产业扶贫项目补助标准、实施期限、带贫减贫机制； 5、兆村玉新种植专业合作社农业产业扶贫项目未发现实施期限，带贫减贫机制； 6、梨园沟村没有项目计划完成情况（均12月底竣工）；7、张庄村“一事一议”冷库建设项目未发现带贫减贫机制。 |  |  | 财政局、扶贫办、各乡（镇）街道
|  |  | 6 | 获嘉县1、太山镇未对项目绩效目标和减贫机制实现情况进行公告公示。2.太山镇东古风村未发现补助标准公示公告。3.太山镇董庄村未发现绩效目标和减贫机制实现情况；4、太山镇东古风村未发现绩效目标和减贫机制实现情况公示公告。5、太山镇董庄村农家宜农业发展有限公司到户增收项目未发现带贫减贫机制公示公告。6、史庄镇齐州麦仁厂到户增收项目缺少实施单位及责任人、带贫减贫机制公示公告。
|  |  | 2 | 公共服务项目公示公告不够规范。获嘉县中和镇前五福村文化广场项目验收后未树立永久性公示公告牌。
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 脱贫攻坚项目库建设 | 1 | 村级项目库建设不规范。国家交叉考核实地核查发现，某村无项目库申报、确定、公示等相关记录或材料。 |  |  | 扶贫办、财政局、各乡（镇）街道
|  |  | 1 | 国家财政专项扶贫资金绩效评价指出，脱贫攻坚项目库建设需规范。脱贫攻坚项目库中存在入库项目不精准等问题。如：某县2018年实施的贫困村通道造林项目，某县2018年实施的52个贫困村及深度贫困村造林绿化工程。
|  |  | 3 | 封丘县1、陈桥镇陈岭村土地流转项目，计划投资7.9万元，项目库材料缺少陈桥镇人民政府向主管部门的申请以及陈岭村向陈桥镇人民政府的申请材料。 2、2019年荆隆宫乡朱元寨村群众综合服务中心项目，计划投资56.90万元，缺少村两委或村民代表大会的会议资料。 3、2018年村镇绿化提升工程项目(留光镇），计划投资141万元，缺少村两委或村民代表大会的会议资料。
|  |  | 1 | 原阳县2019年原阳县官厂乡新打机井项目，缺少官厂乡黄毛厂村的公告公示影像资料。
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 脱贫攻坚项目库建设 | 1 | 《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发【2018】11号）文件要求，经县扶贫开发领导小组审定的脱贫攻坚项目库，予以公告。长垣县2018年调整完善后的项目库，没有按要求于2018年12月底在县政府网站进行公告。 |  |  | 扶贫办、财政局、
|  |  | 1 | 长垣县2018年入库项目范围不合理。其中：2019年长垣县黄河滩区居民迁建安置区电网配套项目列入2019年项目库。
|  |  | 1 | 辉县2019年项目库资金小于2018年。上报项目库19年资金小于18年，19年项目库总投资7922.46万元，18年9401.22万元
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施进度 | 1 | 项目推进进度缓慢。国家审计发现，某县2016年至2017年义务教育薄弱校改造等扶贫项目推进缓慢；某县2017年村综合性文化服务中心建设项目未按预定计划完工；某县2017年度整合财政涉农资金支持脱贫攻坚项目未按预定计划竣工。 |  |  | 扶贫办、财政局、相关主管部门、各乡（镇）街道
| 扶贫项目实施管理 | 项目实施程序 | 1 | 国家财政专项扶贫资金绩效评价还发现资金使用中有些需重点规范的问题。如：某县2017—2018年投入8.8亿元，建设贫困村标准厂房、光伏扶贫发电站、村级综合文化活动中心、标准化卫生室及便民服务中心、农村饮水安全巩固提升工程、贫困村通村道路与桥梁工程等项目，由建设方垫支，分年度用扶贫资金支付建设方工程款及相应利息。 |  |  | 扶贫办、财政局、相关主管部门、各乡（镇）街道
|  |  | 1 | 国家审计发现，某县将2017年度农村饮水安全管网延伸工程指定由2家中标单位与10家水厂（负责人）签订了委托施工合同，将入户工程分别委托给相关水厂或负责人实施，涉嫌违规指定分包人。十九届中央第一轮巡视指出，某市在贫困户易地扶贫搬迁项目建设中，工程招标和监理选用不符合程序要求，未履行招投标程序、涉嫌虚假招标等问题多发。
|  |  | 2 | 封丘县1、2018年村级文化室建设项目（二标段），项目完工后，陈桥镇7各村初验报告日期为8月5日，县级主管部门复验日期为8月5日。乡镇初验和主管部门复验同时进行。 2、根据扶贫资金支出进度旬报表，封丘县北港新区水系连通水源工程项目项目施工状态已竣工，项目实际已竣工，但无项目验收手续和项目移交手续。
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施程序 | 3 | 原阳县1、2018年项目验收程序未按照制定的制定执行，基础设施类和产业项目类缺少复验手续。 2、太平镇梁寨村养殖产业项目，项目投资37.71万元，项目缺少移交手续。 3、原阳县幸福路配套项目，抽查的第一标段存在先移交后验收的情况，验收日期2018年5月30日，移交日期为2018年5月20日。 |  |  | 扶贫办、财政局、各乡（镇）街道
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施程序 | 4 | 长垣县1、2019省派驻第一书记专项资金樊相镇留村资产收益项目缺少乡级会议记录和公告公示。 2、2019年长垣县扶贫道路建设；抽查樊相镇少乡级会议记录。 3、2019年长垣县标准化卫生室建设项目缺少乡级会议记录、公告公示资料，村级缺少公告公示资料。4、长垣县2018年抽查的工程类项目未进行竣工决算审核。 |  |  | 扶贫办、财政局、各乡（镇)街道
|  |  | 1 | 获嘉县小官庄村整村推进项目缺少检查验收结果、绩效目标实现情况
|  |  | 1 | 入库项目变更、批复不规范，尤其是项目规划较晚，存在“资金等项目”的问题。个别项目申报程序不规范，公示公告不完善。
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施程序 | 1 | 新乡市辉县市南寨镇槲漫村2018年文化广场项目，主合同施工时间为2018年9月27日至11月7日，而合同的监理时间为2018年7月15日至9月30日，两者不符。 |  |  | 扶贫办、财政局、各乡（镇）街道
|  |  | 1 | 项目实施管理不规范。平原一体化示范区桥北乡政府将财政扶贫资金75万元委托河南张大嘴食品有限公司经营管理，并于2018年10月24日签订了委托协议，期限3年，河南张大嘴食品有限公司每年按不低于委托资金10%的收益支付给桥北乡政府，乡政府将其中的4．35%通过公益性岗位带动75户贫困户，每户435元；5．65%由乡政府统筹用于改善贫困村人居环境改善、公共卫生等项目。桥北乡盐店庄村委2018年11月15日与贫困户签订的公益性岗位补助协议不完善，每年每户435元收益没有明确什么时间发放，目前也没有发放。
|  |  | 1 | 2018年4月25日，新乡市新乡县七里营镇、翟坡镇、小冀镇、合河乡等4个乡镇与新乡新亚纸业集团股份有限公司签订协议，将64个村449户贫困户到户增收项目资金共359.2万元投入新亚集团公司进行保底分红，为保障该项目贫困户的收益，新乡县七里营镇等4个乡镇还与新亚集团签订了抵押合同，但经查询工商管理系统网站，新亚集团的抵押合同并未进行工商备案。
|  |  | 1 | 2018年5月31日，新乡市获嘉县获嘉县城关镇政府与河南省德尔汽车线束有限公司签订了产业扶贫（到户增收）项目委托实施协议书，项目资金24.8万元，带贫31户。为确保资金安全，同日，河南省德尔汽车线束有限公司与获嘉县城关镇签订了财产担保协议书，德尔汽车线束有限公司担保标的物是厂房和设备，经核实，德尔汽车线束有限公司的财产担保没有在工商部门落实备案手续。
注：此表为国家和省脱贫成效考核发现问题梳理清单。

## 全面整改
附件2
延津县2018年脱贫攻坚全面整改问题清单与整改台账
序号 | 类型 | 分项 | 数量 | 具体问题简述 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改结果
一 | 扶贫资金使用管理不规范 | 资金安排使用和效益发挥
涉农资金统筹整合
补助资金和项目收益发放
资金支出进度
资金闲置和结余
资金使用监管
公告公示制度落实不到位
脱贫攻坚项目库建设
……
二 | 扶贫项目实施管理 | 项目实施进度
项目实施程序
……
注：各县（市、区）全面整改发现问题可按照相同类项归类整理。