## Sheet1
附件 2
基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排
序号 | 工作任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时限
1 | 全面梳理政务公开事项 | （1）梳理规范基层政府权责清单，动态调整更新 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县委编办 县政务大数据局 | 2020年6月底前
|  | （2）梳理规范基层政府公共服务清单，动态调整更新 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县委编办 县政务大数据局 | 2020年6月底前
2 | 编制政务公开事项目录 | （3）制定县、乡两级政务公开事项清单 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府相关部门 | 2020年7月底前
|  | （4）加强业务指导，做好 26 个试点及其他领域标准指引的贯彻落实 | 县发改委、教体局、公安局、民政局、司法局、财政局、人社局、自然资源局、生态环境局、城管局、住建局、农业农村局、文广和旅游局、卫健委、应急管理局、市场监管局、扶贫办、税务局 |  | 26 个试点领 域：2020 年 6 月底前 其他领域：2021 年 12 月底前
2 | 编制政务公开事项目录 | （5）编制汇总县、乡两级 26 个试点领域政务公开事项目录 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县发改委、教体局、公安局、民政局、司法局、 财政局、人社 局、自然资源局、生态环境局、城管局、住建局、农业农村局、文广和旅游局、卫健委、 应急管理局、市场监管局、扶贫办、税务局 | 26 个试点领域：2020 年 10 月底前 其他领域：2021 年 12 月底前
|  | （6）建立县、乡两级政务公开事项目录体系并统一 公开 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府相关部门 | 2020年12月底前
3 | 完善依申请 公开办理流 程 | （7）健全完善政府信息依申请公开工作制度 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2023年12月底前
|  | （8）建立县域统一的依申请公开网络受理平台 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
4 | 健全解读回 应工作机制 | （9）建立健全政策解读“三同步”制度规范 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2023年12月底前
|  | （10）建立健全政务舆情回应制度规范 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2023年12月底前
5 | 完善基层行 政决策公众 参与机制 | （11）制定公众参与政府行政决策制度 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2023年12月底前
|  | （12）采取多种方式听取社会意见 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2023年12月底前
6 | 推进政府网 站规范化建 设 | （13）优化政府网站政府信息公开平台 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
|  | （14）开设统一的在线办理入口和互动交流入口 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
7 | 推动政务新媒体健康发展 | （15）建设上下联动、整体发声的新媒体矩阵 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
|  | （16）建立网民意见建议审 看、处理和反馈机制 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
8 | 拓宽基层政务公开渠道 | （17）设立统一的政务公开专区 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2023年12月底前
9 | 推进办事服务公开标准 | （18）建立县、乡、村三级 便民服务公开标准 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 县政务大数据局 | 2021年12月底前
|  | （19）探索建立“12345”政 府服务热线县、乡直接办理 机制 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2021年12月底前
|  | （20）汇总编制办事一本通 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政务大数据局 | 2021年12月底前
10 | 推动基层政务公开向农村和社区延伸 | （21）健全完善村（居）务公开制度规范 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县民政局 县农业农村局 | 2020年12月底前
11 | 建立健全基层政务公开保障机制 | （22）将政务公开纳入绩效考核体系 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2020年12月底前
|  | （23）制定政务公开社会评议、责任追究制度规范 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2020年12月底前
|  | （24）探索制定政务公开负面清单制度 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2020年12月底前
12 | 开展政府信息精准推送 | （25）利用微信、短信、二 维码等方式有效推送重大民生事项信息 | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县自然资源局、住建局、农业农村局、扶贫办等相关部门 | 2020年12月底前
13 | 推行政务公开日活动 | （26）探索设立县、乡两级 “政府开放日” | 各乡（镇）人民政府、街道办事处 | 县政府办公室 | 2020年12月底前