## Sheet1
附件2
延津县2019年扶贫项目实施和扶贫资金支出进度旬报表
扶贫资金总规模 | [5 empty] | 已告知领导小组或部门资金额度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 扶贫资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 责任部门 | 其他责任部门请注明 | 申请报账金额 | 支付金额（万元）
合计 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级
50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 34.871 | 34.871
330 |  |  | 330 |  |  | 330 | 2019年延津县资金池建设项目 | 产业扶贫类 | 金融扶贫 | 330 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 |  | 330 | 330
50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.9999 | 31.9999
78 | 45 |  | 33 |  |  | 78 | 2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 78 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 62.2213 | 62.2213
48 | 30 |  |  | 18 |  | 48 | 2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 48 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
63 | 63 |  |  |  |  | 63 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 63 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 47.7792 | 47.7792
37 |  | 25 | 12 |  |  | 37 | 2019年延津县王楼镇任庄村组村道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 37 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 29.36 | 29.36
206.2252 |  |  | 90 | 116.2252 |  | 206.2252 | 2019年延津县支持新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 206.2252 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 116.2252 | 116.2252
101.509 |  |  | 27 | 74.509 |  | 101.509 | 2019年延津县支持新型经营主体流转土地奖补项目 支持贫困户流转土地奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 101.509 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 74.509 | 74.509
22.675 |  |  | 18 | 4.675 |  | 22.675 | 2019年延津县支持贫困户自主创业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 22.675 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 16.072 | 16.072
168.5908 |  | 162 |  | 6.5908 |  | 168.5908 | 2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 168.5908 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 122.687 | 122.687
917.896 |  | 720 |  | 197.896 |  | 917.896 | 2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 917.896 | 已招标 | 已竣工 | 农业农村局 |  | 815.2336 | 815.2336
252.2 | 150.2 |  |  | 102 |  | 252.2 | 2019年延津县雨露计划项目 | 公共服务类 | 其他公共服务 | 252.2 | 不需招标 | 已竣工 | 扶贫办 |  | 170.233 | 170.233
33 |  | 28 | 5 |  |  | 33 | 2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 33 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 工商联 | 32.7291 | 32.7291
577 | 90 | 170 | 177 | 140 |  | 577 | 2019年延津金融扶贫项目 | 产业扶贫类 | 金融扶贫 | 577 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 金融扶贫服务中心 | 541.5123 | 541.5123
38.34 |  |  |  | 38.34 |  | 38.34 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 38.34 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 28.7662 | 28.7662
56.616 |  |  |  | 56.616 |  | 56.616 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 56.616 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 42.5706 | 42.5706
61.944 |  |  |  | 61.944 |  | 61.944 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 61.944 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 49.3724 | 49.3724
46.656 |  |  |  | 46.656 |  | 46.656 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 46.656 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 35.0333 | 35.0333
20.79 |  |  |  | 20.79 |  | 20.79 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 20.79 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 15.6109 | 15.6109
58.788 |  |  |  | 58.788 |  | 58.788 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 58.788 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
535.8 |  |  |  | 535.8 |  | 535.8 | 直接帮扶+股份帮扶 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 535.8 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 535.8 | 535.8
60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 2019年延津县小潭乡小吴村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 60 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 2019年延津县榆林乡榆林村，西王庄村，小韩庄村，枣园村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 200 | 正在招标 | 未开工 | 乡镇政府
40 |  | 40 |  |  |  | 40 | 2019年延津县胙城乡前董固，后董固村安全饮水项目 | 基础设施类 | 安全饮水 | 40 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 2019年延津县宏兴林业种植专业合作社红肉苹果精选机项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 9 | 不需招标 | 已开工 | 老促会
33.8988 |  | 33.8988 |  |  |  | 33.8988 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 33.8988 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
27.0372 |  | 27.0372 |  |  |  | 27.0372 | 2019年延津县胙城乡西辛庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 27.0372 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 2019年延津县王楼镇草店村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
87.8772 |  | 87.064 |  | 0.8132 |  | 87.8772 | 2019年延津县王楼镇草店村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 87.8772 | 正在招标 | 未开工 | 乡镇政府
27.3 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 | 2019年延津县石婆固镇南秦庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 27.3 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
16 |  |  |  | 16 |  | 16 | 2019年马庄乡唐庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
30.6516 |  |  |  | 30.6516 |  | 30.6516 | 2019年延津县小潭乡固头村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 30.6516 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
457.4052 |  |  | 11 | 446.4052 |  | 457.4052 | 2019年延津县支持贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 457.4052 | 不需招标 | 已开工 | 农业农村局
4759.2 | 378.2 | 1628 | 753 | 2000 |  | 4759.2 | [8 empty] | 3132.586 | 3132.586
填报说明： 1.市县应如实填报扶贫资金总规模，并与动态监控系统显示的扶贫资金总规模核对，不一致的在提交旬报表时需提供书面说明；2.项目类别：各县按照基础设施类、公共服务类、产业扶贫类、其他填报；3.招投标状态：按照未招标、正在招标、已招标、不需招标填报；4.项目施工状态：按照未开工、已开工、已竣工、已决算填报；5.项目名称必须与项目库中项目名称保持一致，且必须来源于项目库（项目管理费、扶贫工作经费除外）；6.项目类型明细划分：基础设施类项目具体划分村组道路、小型水利工程、危房改造、安全饮水、其他基础设施等，公共服务类项目按照文化设施、标准化卫生室、其他公共服务项目，产业扶贫类项目对应项目库中产业扶贫项目、金融扶贫项目、光伏扶贫项目、扶贫车间项目、能力建设项目，其他项目对应项目库中农村贫困残疾人帮扶项目、其他项目以及各级使用财政专项扶贫资金安排的项目管理费、扶贫工作经费等。项目类别和项目类型明细由市县在报表中点选；7.责任部门按照项目实施责任单位填报，具体划分为组织部、扶贫办、财政局、农业农村局、林业局、水利局、交通局、商务局、文广新旅局、教体局、残联、广播电视局、医保局、人社局、自然资源局、住建局、卫健委、科技局、民政局、畜牧局、乡镇政府，若无上述单位，选择与上述单位业务对口的单位填报,每个项目只允许有一个责任单位，当选填的责任部门不在系统给定的范围内时，责任部门选择“其他单位”，同时在“其他责任单位请注明”内补充具体的责任单位。

## 11.1
延津县2019年扶贫项目实施和扶贫资金支出进度旬报表
2019.11.1
扶贫资金总规模 | [5 empty] | 已告知领导小组或部门资金额度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 扶贫资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 责任部门 | 其他责任部门请注明 | 申请报账金额 | 支付金额（万元）
合计 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 统筹整合其他资金
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级
50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 2019年延津县王楼镇任庄村省派第一书记项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 34.871 | 34.871
330 |  |  | 330 |  |  | 330 | 2019年延津县资金池建设项目 | 金融 | 金融扶贫 | 330 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 |  | 330 | 330
50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 王楼镇草店村道路建设项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 50 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.9999 | 31.9999
78 | 45 |  | 33 |  |  | 78 | 2019年延津县胙城乡大韩村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 78 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 62.2213 | 62.2213
48 | 30 |  |  | 18 |  | 48 | 2019年延津县马庄乡罗滩村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 48 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 32.6131 | 32.6131
63 | 63 |  |  |  |  | 63 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 63 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 47.7792 | 47.7792
37 |  | 25 | 12 |  |  | 37 | 2019年延津县王楼镇任庄村组村道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 37 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 29.36 | 29.36
206.2252 |  |  | 90 | 116.2252 |  | 206.2252 | 2019年延津县支持新型农业经营主体带动贫困户就业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 206.2252 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 116.2252 | 116.2252
144.7408 |  | 43.2318 | 27 | 74.509 |  | 144.7408 | 2019年延津县支持新型经营主体流转土地奖补项目 支持贫困户流转土地奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 144.7408 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 97.6965 | 97.6965
24.8078 |  | 2.1328 | 18 | 4.675 |  | 24.8079 | 2019年延津县支持贫困户自主创业奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 24.8078 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 23.1176 | 23.1176
123.2262 |  | 116.6354 |  | 6.5908 |  | 123.2262 | 2019年延津县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 123.2262 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 122.687 | 122.687
917.896 |  | 720 |  | 197.896 |  | 917.896 | 2019年延津县支持贫困户种植高油花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 917.896 | 已招标 | 已竣工 | 农业农村局 |  | 815.2336 | 815.2336
252.2 | 150.2 |  |  | 102 |  | 252.2 | 2019年延津县雨露计划项目 | 公共服务类 | 其他公共服务 | 252.2 | 不需招标 | 已竣工 | 扶贫办 |  | 170.233 | 170.233
33 |  | 28 | 5 |  |  | 33 | 2019年延津县百企万户扶贫项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 33 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 工商联 | 32.7291 | 32.7291
628.9105 | 90 | 170 | 177 | 191.9105 |  | 628.9105 | 2019年延津金融扶贫项目 | 金融 | 金融扶贫 | 628.9105 | 不需招标 | 已决算 | 其他单位 | 金融扶贫服务中心 | 598.9105 | 598.9105
38.34 |  |  |  | 38.34 |  | 38.34 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 38.34 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 28.7662 | 28.7662
56.616 |  |  |  | 56.616 |  | 56.616 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 56.616 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 42.5706 | 42.5706
61.944 |  |  |  | 61.944 |  | 61.944 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 61.944 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 49.3724 | 49.3724
46.656 |  |  |  | 46.656 |  | 46.656 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 46.656 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 35.0333 | 35.0333
20.79 |  |  |  | 20.79 |  | 20.79 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 20.79 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 15.6109 | 15.6109
58.788 |  |  |  | 58.788 |  | 58.788 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 58.788 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 43.7507 | 43.7507
535.8 |  |  |  | 535.8 |  | 535.8 | 直接帮扶+股份帮扶 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 535.8 | 不需招标 | 已决算 | 农业农村局 |  | 535.8 | 535.8
60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 2019年延津县小潭乡小吴村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 60 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 2019年延津县榆林乡榆林村，西王庄村，小韩庄村，枣园村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 200 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
40 |  | 40 |  |  |  | 40 | 2019年延津县胙城乡前董固，后董固村安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 40 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府 |  | 31.792 | 31.792
9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 2019年延津县宏兴林业种植专业合作社红肉苹果精选机项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 9 | 不需招标 | 已竣工 | 老促会
33.8988 |  | 33.8988 |  |  |  | 33.8988 | 2019年延津县司寨乡高寨村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 33.8988 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
27.0372 |  | 27.0372 |  |  |  | 27.0372 | 2019年延津县胙城乡西辛庄村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 27.0372 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 2019年延津县王楼镇草店村农田水利项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
87.8772 |  | 87.064 |  | 0.8132 |  | 87.8772 | 2019年延津县王楼镇草店村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 87.8772 | 已招标 | 已开工 | 乡镇政府
27.3 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 | 2019年延津县石婆固镇南秦庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 27.3 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
16 |  |  |  | 16 |  | 16 | 2019年马庄乡唐庄村农田水利建设项目 | 基础设施类 | 小型水利工程 | 16 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
30.6516 |  |  |  | 30.6516 |  | 30.6516 | 2019年延津县小潭乡固头村村组道路项目 | 基础设施类 | 村组道路 | 30.6516 | 已招标 | 已竣工 | 乡镇政府
467.4052 |  |  | 21 | 446.4052 |  | 467.4052 | 2019年延津县支持贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 467.4052 | 不需招标 | 已开工 | 农业农村局
4821.1105 | 378.2 | 1628 | 763 | 2051.9105 |  | 4821.1105 | [8 empty] | 3328.3732 | 3328.3732
填报说明： 1.市县应如实填报扶贫资金总规模，并与动态监控系统显示的扶贫资金总规模核对，不一致的在提交旬报表时需提供书面说明；2.项目类别：各县按照基础设施类、公共服务类、产业扶贫类、其他填报；3.招投标状态：按照未招标、正在招标、已招标、不需招标填报；4.项目施工状态：按照未开工、已开工、已竣工、已决算填报；5.项目名称必须与项目库中项目名称保持一致，且必须来源于项目库（项目管理费、扶贫工作经费除外）；6.项目类型明细划分：基础设施类项目具体划分村组道路、小型水利工程、危房改造、安全饮水、其他基础设施等，公共服务类项目按照文化设施、标准化卫生室、其他公共服务项目，产业扶贫类项目对应项目库中产业扶贫项目、金融扶贫项目、光伏扶贫项目、扶贫车间项目、能力建设项目，其他项目对应项目库中农村贫困残疾人帮扶项目、其他项目以及各级使用财政专项扶贫资金安排的项目管理费、扶贫工作经费等。项目类别和项目类型明细由市县在报表中点选；7.责任部门按照项目实施责任单位填报，具体划分为组织部、扶贫办、财政局、农业农村局、林业局、水利局、交通局、商务局、文广新旅局、教体局、残联、广播电视局、医保局、人社局、自然资源局、住建局、卫健委、科技局、民政局、畜牧局、乡镇政府，若无上述单位，选择与上述单位业务对口的单位填报,每个项目只允许有一个责任单位，当选填的责任部门不在系统给定的范围内时，责任部门选择“其他单位”，同时在“其他责任单位请注明”内补充具体的责任单位。

## 11.4
延津县2021年专项扶贫资金项目计划安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 计划投资规模 | 责任部门
8126.7286
1 | 2021年延津县新型农业经营主体带动脱贫户务工奖补项目 | 就业扶贫类 | 就业扶贫 | 110.0985 | 农业农村局
2 | 2021年延津县支持脱贫户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 480.2936 | 农业农村局
3 | 2021年延津县脱贫户种植优质花生奖补项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 740.4751 | 农业农村局
4 | 2021年延津县脱贫户自主创业奖补项目 | 就业扶贫类 | 就业扶贫 | 20.4538 | 农业农村局
5 | 2021年延津县“百企万户”产业扶贫项目 | 就业扶贫类 | 就业扶贫 | 138.7482 | 工商联
6 | 2021年延津县金融扶贫户贷户用贴息项目 | 金融扶贫类 | 金融扶贫 | 68.3241 | 金融中心
7 | 2021年延津县“雨露计划”职业教育助学工程项目 | 教育扶贫类 | 能力建设 | 170.25 | 扶贫办
8 | 2021年延津县“雨露计划”短期技能培训项目 | 就业扶贫类 | 就业扶贫 | 35.6 | 扶贫办
9 | 2021年东屯镇后庄里村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 36.0374 | 东屯
10 | 2022年东屯镇后西张士屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.9477 | 东屯
11 | 2021年潭龙街道尹庄村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 35.52 | 潭龙
12 | 2021年延津县潭龙街道小吴村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 37.3443 | 潭龙
13 | 2021年延津县潭龙街道李庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 40.8011 | 潭龙
14 | 2021年延津县潭龙街道冯庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 44.0525 | 潭龙
15 | 2021年延津县丰庄镇高寨村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 25.348 | 丰庄
16 | 2021年延津县马庄乡荆庄村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 47.008 | 马庄
17 | 2021年延津县马庄乡冯班枣村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 40.992 | 马庄
18 | 2021年延津县僧固乡沙庄村农田水项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 41.9573 | 僧固
19 | 2021年延津县僧固乡东李庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 43.7262 | 僧固
20 | 2021年延津县僧固乡东竹村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 34.6245 | 僧固
21 | 2021年延津县石婆固镇里士村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 34.7219 | 石婆固
22 | 2021年延津县石婆固镇里士村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 33.5524 | 石婆固
23 | 2021年延津县石婆固镇南秦庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 16.5462 | 石婆固
24 | 2021年延津县石婆固镇王庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.5489 | 石婆固
25 | 2021年延津县石婆固镇吕店村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 44.7701 | 石婆固
26 | 2021年延津县司寨乡小留固村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 41.6354 | 司寨
27 | 2021年延津县司寨乡半坡张村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 41.6392 | 司寨
28 | 2022年延津县司寨乡袁纸坊村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 26.6044 | 司寨
29 | 2021年延津县司寨乡于庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.7996 | 司寨
30 | 2021年延津县王楼乡姜二郎庙村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.459 | 王楼
31 | 2021年延津县王楼镇川流村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 22.6808 | 王楼
32 | 2021年延津县王楼镇刘庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 9.2318 | 王楼
33 | 2021年延津县王楼镇吴桑科村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 13.3621 | 王楼
34 | 2021年延津县魏邱乡朱寨村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 34.3848 | 魏邱
35 | 2021年延津县魏邱乡获嘉屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.368 | 魏邱
36 | 2022年延津县魏邱乡万户营村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.6348 | 魏邱
37 | 2021年延津县魏邱乡尚柳洼村村组项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.2118 | 魏邱
38 | 2021年延津县文岩街道大潭村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.56 | 文岩
39 | 2021年延津县榆林乡王村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 25.5604 | 榆林
40 | 2021年延津县榆林乡官亭村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 18.7511 | 榆林
41 | 2022年延津县榆林乡南古墙村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 37.0401 | 榆林
42 | 2021年延津县榆林乡西古墙村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 51.0925 | 榆林
43 | 2021年延津县榆林乡石河村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 43.5051 | 榆林
44 | 2021年延津县胙城乡东小庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 17.16 | 胙城
45 | 2021年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 33.4 | 胙城
46 | 2021年延津县塔铺街道任光屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.28 | 塔铺
47 | 2021年延津县塔铺街道沙口村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 16.704 | 塔铺
48 | 2021年延津县与“新乡桂柳”合作发展村集体经济项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 1004.15 | 农业农村局
49 | 2021年延津县与延津县新区发展投资有限公司合作发展村集体项目 | 产业扶贫类 | 产业扶贫 | 1907.2 | 农业农村局
50 | 2021年延津县丰庄镇绳屯村水毁重建项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 9.536 | 丰庄
51 | 2021年延津县王楼镇任庄村水毁重建项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 4.896 | 王楼
52 | 2021年延津县僧固乡任小庄村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 34.96 | 僧固
53 | 2021年延津县潭龙街道甜水井村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.04 | 潭龙
54 | 2021年延津县潭龙街道冯庄村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 46.16 | 潭龙
55 | 2021年延津县东屯镇东吴安西屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 44.848 | 东屯
56 | 2021年延津县王楼镇孙庄村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 33.264 | 王楼
57 | 2021年延津县王楼镇黄寺村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 28.496 | 王楼
58 | 2021年延津县石婆固镇岳庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 41.16 | 石婆固
59 | 2021年延津县丰庄镇侯屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 42.7541 | 丰庄
60 | 2021年延津县丰庄镇南皮村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 16.728 | 丰庄
61 | 2021年延津县司寨乡通村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 47.32 | 司寨
62 | 2021年延津县塔铺街道大油房村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 45.504 | 塔铺
63 | 2021年延津县胙城乡西辛庄村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 33.456 | 胙城
64 | 2021年延津县胙城乡西小庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 44.744 | 胙城
65 | 2021年延津县马庄乡王泗坡村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 43.7376 | 马庄
66 | 2021年延津县魏邱乡杨林村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 43 | 魏邱
67 | 2021年延津县榆林乡奡村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 47.244 | 榆林
68 | 2021年延津县马庄乡于庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.68 | 马庄
69 | 2021年延津县司寨乡尹柳洼村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.6 | 司寨
70 | 2021年延津县司寨乡大庞固村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 47.344 | 司寨
71 | 2021年延津县王楼镇王楼村村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.08 | 王楼
72 | 2021年延津县王楼镇安庄村村农田水利项目 | 村基础设施 | 农田水利 | 33.344 | 王楼
73 | 2021年延津县僧固乡东李庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 45.664 | 僧固
74 | 2021年延津县僧固乡军寨村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.52 | 僧固
75 | 2021年延津县榆林乡大韩庄村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 41.168 | 榆林
76 | 2021年延津县胙城乡后董固村村组道路 | 村基础设施 | 村组道路 | 48 | 胙城
77 | 2021年延津县石婆固镇陶庄村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 47.84 | 石婆固
78 | 2021年延津县东屯镇大屯村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 46.704 | 东屯
79 | 2021年延津县魏邱乡赵留店村村组道路项目 | 村基础设施 | 村组道路 | 39.36 | 魏邱
80 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理 | 40.3951 | 扶贫办
81 | 2021年延津县一次性交通补贴项目 | 就业扶贫类 | 就业扶贫 | 0.375 | 扶贫办
82 | 2021年延津县巩固发展出列村集体经济项目 | 产业发展 | 产业扶贫 | 844.65 | 扶贫办