## 李泽宙
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 580449 | 195793
1 | 晋开延化合成氨、尿素及其配套装置建设项目 | 项目占地945亩，建构筑物占地173759.2㎡，新建年产总氨60万吨、尿素80万吨及其配套装置。 | 2014.11-2023.06 | 336449 | 110000 | 先进制造业开发区 | 李泽宙
2 | 河南安胜科技公司年产6000吨高端日用香料项目 | 项目占地166.79亩，建筑面积56000㎡，包括5个生产车间、2个辅助生产车间、罐区及办公等建构筑物。项目分两期建设：一期、二期规模均为年产3000吨。 | 2020.09-2022.12 | 50000 | 22093 | 先进制造业开发区
3 | 航天氢能新乡气体有限公司气化、净化变换项目 | 项目占地50亩，总投资约12.6亿元，主要建设采用BOO模式建设气体装置，气体装置EPC总承包（气化、净化装置及其配套工程）。 | 2022.11-2024.03 | 126000 | 50000 | 先进制造业开发区
4 | 新乡市慧联电子科技股份有限公司年产4500万支切削刀生产线技术改造项目 | 项目利用原有土地，新建配套厂房与仓库3000余㎡一体化改造。通过购置自动化、智能化加工、检测设备150余台（套），形成年产4500万支切削刀具的生产能力。 | 2022.06-2022.12 | 3000 | 2700 | 先进制造业开发区
5 | 河南金蚂蚁置业公司金蚂蚁龙湖项目 | 项目占地71亩，其中普通商品住宅用地面积92993㎡；项目计划建筑总建筑面积126139.02㎡。 | 2021.01-2023.12 | 65000 | 11000 | 文岩街道

## 李中耀
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 397624 | 99760
1 | 延津县中科新投新材料科技有限公司年产50万吨PBAT类生物降解树脂项目 | 项目占地329.33亩，年产50万吨PBAT类生物降解树脂，其中一期10万吨/年，二期40万吨/年。达产年主要产品为50万吨/年PBAT，副产6万吨/年四氢呋喃。 | 2021.12-2023.12 | 300000 | 55000 | 先进制造业开发区 | 李中耀
2 | 新乡高金药业有限公司年产200吨月桂氮卓酮、5吨维D钙片、5吨维C叶酸片、1000吨微生物菌剂项目 | 项目占地20亩。分别建2个车间、建筑面积7500㎡，1栋办公楼、建筑面积2500㎡，一栋研发楼、建筑面积3000㎡，建设总面积约为13000㎡。 | 2021.08-2023.06 | 10000 | 5500 | 先进制造业开发区
3 | 善存生物（新乡）有限公司年产1万吨特种肥料及肥料增效剂项目 | 项目占地60亩，主要包括购置智能液体悬浮肥、智能粉剂水溶肥、智能发酵、粉剂自动分装、液体自动灌等生产设施若干。 | 2022.03-2022.12 | 15000 | 11000 | 先进制造业开发区
4 | 河南中鑫新材料有限公司锂离子电池材料回收分解资源循环再利用项目 | 项目占地166亩，一期建设年处理回收处理废旧锂离子电池正负极片项目，新建厂房、办公楼及基础配套等设施，二期建设年处理回收废旧锂离子电池项目，新建厂房，购置自动化废旧锂电池处理加工生产线及配套的生产装备。 | 2022.12-2024.06 | 12000 | 1260 | 先进制造业开发区
5 | 延津县引黄调蓄（固头）工程 | 项目占地1196亩，主要建设内容：总库容313万㎡，调蓄库容256万㎡。引水渠利用现有祥符朱灌区四干渠引水，设进水闸1座。 | 2022.07-2024.12 | 60624 | 27000 | 水利局

## 于志杰
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 246000 | 69730
1 | 新乡市建文洗涤用品公司（立顿）年产100万吨洗涤剂项目 | 项目占地302.83亩，两期共新建厂房、办公楼及配套设施等合计165000㎡。一期工程建设年产20万吨洗衣粉、年产30万吨液体洗涤剂及配套年产1亿只塑胶灌装容器，二期工程建设年产20万吨洗衣粉、年产30万吨液体洗涤剂及配套年产1亿只塑胶灌装容器。 | 2021.01-2023.08 | 120000 | 30000 | 先进制造业开发区 | 于志杰
2 | 新乡制药股份有限公司年产5000吨核苷系列原料药及2亿只注射剂建设项目 | 项目占地297亩，新建厂房约14万㎡，购置各种生产检测设备共2131台（套）、研发设备671台（套）、动力设备272台（套）、环保设备1066台（套）、安防设备792台（套）。 | 2018.04-2023.12 | 101000 | 30000 | 先进制造业开发区
3 | 河南一晟节能科技公司年产15000吨不定形类耐火材料类产品项目 | 项目占地15亩，主要建设年产15000吨不定形类耐火材料类产品，主要建筑包括生产车间9000㎡，办公休息区1000㎡。 | 2021.01-2022.05 | 10000 | 1580 | 先进制造业开发区
4 | 新乡市安舒旅房车改装公司年产1000辆旅居车改装生产基地建设项目 | 项目占地40亩，总建设面积20200㎡，总建筑面积16000㎡。主要建筑工程：改装车间，仓储库房，综合办公楼，产品展厅，职工宿舍，文体活动中心。本项目主要用于房车改装，房车产品的开发及生产。 | 2019.09-2022.12 | 5000 | 1150 | 先进制造业开发区
5 | 河南垚森食品有限公司休闲食品、调味品、营养代餐类食品生产项目 | 项目占地40亩。一期为休闲食品项目，建设厂房8000平方米，建设自动油炸生产线5条，烘焙生产线三条，自动包装生产线6条，质检中心，仓储中心及其他配套设施。二期为调味品、健康营养代餐生产项目，建设厂房11000㎡，建设日产10吨的调味品生产线及现代化健康营养代餐食品加工车间。 | 2022.3-2023.3 | 10000 | 7000 | 先进制造业开发区

## 李玉翠
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 220653 | 75309
1 | 愿景大道68000Nm³/h空分装置项目 | 项目采用BOO模式，总投资预计3.5亿元，由香港愿景大道有限公司投资，项目建设和运营用地（27亩）包含在延化公司6080项目内，延化公司根据6080总图设计，以租赁或其他方式提供给项目公司使用。 | 2022.11-2024.03 | 35000 | 12000 | 先进制造业开发区 | 李玉翠
2 | 新乡市东方商贸有限公司年产6万吨绝缘漆、1.5万吨甲酚、3000吨丁酯项目 | 项目占地60亩，其中一期项目投资1.8亿元、二期项目投资1.2亿元；建设内容：主要建设生产厂房、化验楼、配套建设道路、围墙、绿化、给排水、消防系统、环境保护设施等基础设施。 | 2022.03-2024.03 | 30000 | 10000 | 先进制造业开发区
3 | 河南太瑞科技有限公司年产三千吨医药中间体项目 | 项目占地160亩。项目分两期连续建设，一期从颁发施工许可证之日起18个月完成建设。 | 2022.12-2027.06 | 50000 | 5183 | 先进制造业开发区
4 | 延津县城区水毁市政道路及管网综合修复工程 | 城区健康路、棉东路、崇文街、东西大街段等19条道路水毁路面，其中路面修复重建约197696㎡，人行道修复重建约61879㎡，污水管网修复重建3029m。 | 2021.08-2023.09 | 5653 | 3126 | 住建局
5 | 延津建城置业公司延津建业城小区建设项目 | 项目占地132亩，计划总建筑面积24.9万㎡。新建普通住宅楼24栋1450套19.78万㎡。商业配套设施9300.00㎡，公共配套服务设施1160㎡。 | 2018.08-2022.12 | 100000 | 45000 | 文岩街道

## 尚增轩
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 54414 | 10275
1 | 延津县文岩渠周边市政道路修复重建工程 | 建设内容主要为西环路向北跨越现状文岩渠新建桥梁，全长65.04m，桥面宽度40m、西环路（文岩渠—新长南线）全长1427.66m，宽40m，8号路全长971.971m,北起1号路，南至新长南线，道路红线宽度30m,。 | 2022.08-2024.08 | 4500 | 2388 | 住建局 | 尚增轩
2 | 延津县人民医院医技楼建设项目 | 总建筑面积9225.05㎡，地下一层地上五层，地下一层直线加速器治疗室等辅助用房，一层影像医学科，二层检验科，三层重症监护室，四层老干部病房，五层信息科、大小型会议室。 | 2021.11-2022.11 | 9094 | 2000 | 卫健委
3 | 延津县污水处理厂灾后恢复重建及改造项目 | 延津县第一污水厂改造A2O，和底曝，优化三级处理单元（高密池+过滤池）；延津县第二污水厂改造底曝优化三级处理单元、第一污水处理厂二期回流DN600的球墨铸铁管网280米，检查井4座。 | 2021.11-2023.06 | 1820 | 887 | 住建局
4 | 新乡市裕兴置业公司的天河湾项目 | 项目占地42亩，建筑面积60645㎡。 | 2020.04-2022.10 | 21000 | 2000 | 文岩街道
5 | 新乡市东源汽车报废回收有限公司报废车回收拆解项目 | 项目占地90亩，总建筑面积39053.17㎡，分二期建设，年拆解报废车辆5.5万台（辆）；其中一期建筑面积10882.82㎡，二期建筑面积28170.35㎡；主要包括一栋三层办公楼、一栋二层餐宿楼、两栋一层高存车库、五栋一层高拆解车间等。 | 2019.04-2023.10 | 18000 | 3000 | 先进制造业开发区

## 赵秀鹏
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 46300 | 21759
1 | 新乡市延麦食品有限责任公司12万吨/年小麦面粉高值化深加工项目 | 项目占地68亩，一期工程利用现有厂房建设淀粉和谷朊粉生产线一条；二期工程新建厂房一座、淀粉及淀粉制品（粉丝、面筋卷、烤麸、油面筋）生产线一条。 | 2021.07-2022.07 | 10000 | 7000 | 先进制造业开发区 | 赵秀鹏
2 | 新乡市中邦科技公司钛纤维烧结过滤材料项目 | 项目占地18.15亩，建设标准化厂房8000㎡，真空烧结生产线6条。 | 2018.03-2023.12 | 8000 | 1000 | 先进制造业开发区
3 | 延津县帝益麦年产3万吨小麦种子加工生产线项目 | 新建加工车间500㎡，种子仓库3000㎡，办公楼1500㎡。 | 2021.03-2022.06 | 2500 | 609 | 先进制造业开发区
4 | 河南信誉佳食品公司豆制品加工项目 | 项目占地16亩，建设厂房8241.73㎡。 | 2021.05-2022.09 | 2000 | 1150 | 先进制造业开发区
5 | 新乡荣军环保科技有限公司餐厨废弃物综合处理项目 | 项目占地45亩。建设规模：日处理餐厨垃圾200吨、厨余垃圾200吨。 | 2022.03-2023.12 | 23800 | 12000 | 先进制造业开发区

## 赵宏恩
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 394100 | 85000
1 | 山东鲁花集团有限公司年产10万吨花生油及50万吨面粉、20万吨挂面项目 | 项目占地485亩，其中面粉厂占地280亩，花生油厂205亩。项目计划总建筑面积224129㎡，其中花生油厂建筑面积137036㎡；面粉厂建筑面积116778㎡。一期挂面厂建筑面积33840㎡。二期挂面新建2号车间40000m²，新上20条挂面生产线等。 | 2018.08-2022.12 | 200000 | 20000 | 先进制造业开发区 | 赵宏恩
2 | 新乡延润无纺布制造有限公司年产3000吨无纺布项目 | 本项目租用现有厂房，建设年产3000吨无纺布项目。 | 2022.03-2023.03 | 10000 | 9000 | 先进制造业开发区
3 | 延津县乡村振兴宜居教育城建设项目 | 项目占地563亩，总建筑面积约为374972.40㎡。主要建设教学用房、宿舍用房、餐厅用房及其的它用房。 | 2021.10-2023.10 | 142000 | 50000 | 投资集团
4 | 延津县塔铺街道办龙王庙沙门搬迁项目 | 项目占地66.9亩，总建筑面积5777.2㎡，配套建设供水工程、暖气工程、燃气工程、雨污水工程等基础设施，同时新修建道路5580m。 | 2022.01-2023.06 | 32000 | 1000 | 塔铺街道
5 | 延津县产业集聚区智能制造产业孵化园 | 项目占地246亩，新建单层结构厂房83500㎡，主要建设内容为厂房土建安装以及平台内道路、绿化、电力、供排水、已建成部分形象提升工程等其他相关配套基础设施等。 | 2022.02-2024.12 | 10100 | 5000 | 先进制造业开发区

## 路勇
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 责任单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 248840 | 51840
1 | 河南雄塑实业有限公司二期建设项目 | 项目占地74亩，项目规划厂房建筑面积16000㎡；钢丝网骨架生产线4条、PP波纹管生产线3条、起重机3台、自动混料系统一套、冷水机一套、空压机一套等设备。 | 2022.02-2023.06 | 12000 | 8000 | 先进制造业开发区 | 路勇
2 | 延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目 | 项目占地18亩，建筑面积12000㎡，框架结构，地下1层，地上9层。 | 2021.11-2022.10 | 9380 | 7380 | 卫健委
3 | 延津县利民路小学建设项目 | 项目占地面积23.55亩，建筑面积9930㎡，主要建设2栋，1栋办公楼、1栋多功能报告厅及附属设施。 | 2021.10-2022.08 | 4460 | 3460 | 教体局
4 | 新乡市广源生物科技有限责任公司年产9吨尿激酶粗品生产项目 | 租赁新乡市郭峰制药厂现有厂房建设年产9吨尿激酶粗品项目。 | 2022.06-2022.12 | 3000 | 3000 | 先进制造业开发区
5 | 延津·美好生活家园项目 | 项目共分为三个地块，总占地面积252699㎡ ，合380亩，总建筑面积589711.65㎡；地上总计容建筑面积505398㎡；总基底面积约59420.94㎡。 | 2021.02-2023.12 | 220000 | 30000 | 文岩街道

## 韩中原
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 责任单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 72522 | 27706
1 | 延津县县直第二幼儿园 | 项目占地面积15亩，规划建筑面积6703㎡，包括教学楼、生活用房及其附属设施。 | 2021.12-2022.11 | 2500 | 2000 | 教体局 | 韩中原
2 | 新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列原料药及医药中间体项目 | 项目占地103亩，总建筑面积35000㎡，主要建设内容包括腺苷车间、环磷腺苷车间、三氮唑甲酯车间、胞磷胆碱车间、单磷酸阿糖腺苷车间、5-脱氧-D-核糖车间等生产车间。 | 2022.10-2023.12 | 36816 | 15000 | 先进制造业开发区
3 | 延津县妇幼保健院整体搬迁项目 | 项目占地面积50亩，规划床位数230张，总建筑面积37070㎡，其中地上建筑面积33070㎡，地下建筑面积4000㎡。建设内容为门急诊楼、医技病房楼、垃圾转运站、氧气站、污水处理站等及其他配套设施。 | 2022.06-2024.06 | 26000 | 5000 | 卫健委
4 | 延津县民生路小学建设项目 | 项目占地52亩，规划建筑面积23000㎡，主要建设教学楼、综合楼及附属设施。 | 2022.03-2024.08 | 6000 | 4500 | 教体局
5 | 延津县2021年薄改提升项目 | 规划了6所学校，主要建设周大吴小学迁建项目，建筑面积3360㎡，其他5所学校为附属项目。 | 2022.03-2022.12 | 1206 | 1206 | 教体局

## 毛长征
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 156008 | 26200
1 | 新乡市正阳钢结构有限公司年产15000吨钢结构制作项目 | 年产15000吨钢结构制作用于装配式钢结构绿色建筑的制作，总投资1500万元，租赁位于新乡市延津县产业聚集区经十四路北段路6号的5000㎡厂房。 | 2022.04-2022.12 | 1500 | 1200 | 先进制造业开发区 | 毛长征
2 | 河南今隆食品科技有限公司年产40吨芦荟多糖精粉项目 | 项目占地11亩，新建一座厂房及其他配套设施，年生产40吨芦荟多糖精粉。 | 2022.05-2022.12 | 7000 | 5000 | 先进制造业开发区
3 | 新乡市首创环境能源公司新乡市生活垃圾焚烧发电项目 | 占地165.21亩，总处理规模为日处理生活垃圾2250吨，建设规模为日处理生活垃圾1500吨，配置安装2*750吨/日焚烧线、对应配套系统，及1*35MW中温次高压纯凝式发电机组。 | 2018.04-2023.08 | 120000 | 10000 | 先进制造业开发区
4 | 延津县榆东引黄调蓄工程项目 | 项目占地609.369亩，设计库容263万立方米，主要建设内容为：引水工程、调蓄池工程、灌溉工程三部分。 | 2021.08-2023.12 | 17508 | 5000 | 水利局
5 | 新乡市永强环保技术有限公司废旧家电回收拆解、废旧线路板处置、废旧锂电池处置、废树脂粉处置、中小微企业危废收集项目 | 项目占地55亩，分3期进行建设，其中一期利用现有车间做为废旧电器、电子产品回收拆解，废线路板加工处置车间，面积9200㎡，二期和三期在厂区内新建厂房。 | 2022.10-2023.12 | 10000 | 5000 | 先进制造业开发区

## 李瑞阳
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 104000 | 70000
1 | 河南天鸿新材料科技有限公司年产2万吨环保型选矿剂及3万吨表面活性剂项目 | 项目占地30亩，包括两栋钢结构标准化厂房、建筑面积9800㎡，建设两个仓库及配套办公楼、研发楼、宿舍、消防应急池、污水处理站等设施。 | 2020.08-2022.12 | 35000 | 23500 | 先进制造业开发区 | 李瑞阳
2 | 新乡市恒莱德五金有限公司年产100万套橱柜五金配件加工生产线项目 | 项目占地135亩，规划建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，筹建高标准全自动化橱柜五金系列产品生产基地。 | 2022.05-2023.12 | 20000 | 10000 | 先进制造业开发区
3 | 河南三浦百草生物工程有限公司优化产品结构技改项目 | 在现有厂区对现有工程进行密闭化、管道化和自动化改造，对污染物治理设施提标改造，优化产品结构。 | 2022.06-2022.08 | 31000 | 30000 | 先进制造业开发区
4 | 山东申胜食品科技有限公司年产50000吨熟食泡卤豆制品休闲食品加工基地项目（一期） | 购置一饮相思一期资产，占地80亩，建设标准化厂房9幢，办公楼及研发中心1幢，总面积33000㎡。 | 2022.08-2024.12 | 10000 | 5000 | 先进制造业开发区
5 | 新乡市圆通速递有限公司圆通新乡智创园运营管理项目 | 购买全自动化分拣线2套及配套设备。 | 2021.09-2022.10 | 8000 | 1500 | 先进制造业开发区

## 巩红敏
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 60350 | 17971
1 | 河南星宇记食品有限公司年产五万吨非油炸方便食品生产项目 | 租赁千百知厂房，总占用建筑面积4967.11㎡。 | 2022.04-2022.12 | 2500 | 2500 | 先进制造业开发区 | 巩红敏
2 | 牧原食品股份公司延津1场生猪养殖项目 | 项目占地108亩，建设年出栏5万生猪规模的养殖场。 | 2021.10-2022.12 | 3000 | 1871 | 王楼镇
3 | 延津县第二人民医院门诊、病房、业务综合楼及配套设施建设项目 | 总建筑面积5500㎡，建筑主体5层，新建急诊科、药房、内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、及辅助科室等。 | 2022.04-2023.11 | 6250 | 3000 | 卫健委
4 | 延津县文化艺术中心升级改造项目 | 对传媒中心大、小剧场进行升级改造，新建专业化录音棚、视频会议系统、城市书房、文创展厅、专业直播间等，新购置一批剧场专业摄录设备、切换系统等，升级改造舞台灯光、大屏幕、中央空调、消防设施、户外电梯等硬件设备。 | 2022.07-2022.12 | 600 | 600 | 投资集团
5 | 新乡市郎宸房地产公司郎宸延州郡建设项目 | 项目占地80亩，主要建设商品房、住宅123000㎡。 | 2021.03-2023.12 | 48000 | 10000 | 文岩街道

## 董兴军
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 10176 | 7300
1 | 河南牧歌生物科技有限公司年产600吨噻虫胺项目 | 利用公司现有厂房和公用设施，通过“三化改造”，采用新工艺进行生产，建设一条年产600吨噻虫胺的现代化生产线。 | 2022.07-2022.12 | 2700 | 2200 | 先进制造业开发区 | 董兴军
2 | 延津县2020年数字大田种植领域数字农业试点县（小麦）项目 | 覆盖全县小麦产业服务内容、服务数据、服务对象的小麦数字农业综合服务平台、数字农业规程和模式标准体系。 | 2021.07-2022.10 | 2600 | 2000 | 农村农业局
3 | 僧固乡种业繁育二期加工项目 | 流转土地1500亩、种植富硒黑麦。 | 2022.07-2022.10 | 500 | 500 | 僧固乡
4 | 延津县塔铺街道办以工代赈项目 | 塔铺街道办辖区内的西吐村、东古墙村、西古墙村、王厂村等村庄的道路进行修复4450m，修复雨水管网2200m。 | 2022.06-2022.10 | 500 | 500 | 塔铺街道
5 | 优艺国际环保科技（新乡）公司医疗废物集中处置中心迁建扩能项目 | 项目占地15亩，土建、厂房、业务用房、宿舍、绿化、水处理系统、处置设备系统、医废应急移动处置设备、变压器、配电系统、暂存库、收运体系等。 | 2022.03-2022.06 | 4300 | 2100 | 先进制造业开发区

## 梁田
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 25777 | 23095
1 | 延津县二类水毁高标准农田修复项目 | 项目涉及面积21.22万亩，每亩490元标准，对全县12个乡镇街道水毁农田基础设施进行修复，其中对司寨乡、僧固乡5万亩水毁高标准农田进行重点规划。 | 2022.01-2022.06 | 10398 | 10398 | 农村农业局 | 梁田
2 | 国家（延津）农业产业园（魏邱）污水处理厂建设项目 | 铺设污水管网15000m，新建一座日处理5000吨的污水处理厂。 | 2021.03-2023.01 | 2679 | 500 | 魏邱乡
3 | 延津县传染病、职业病防治综合楼项目 | 项目总建筑面积9000㎡，主要建设内容：业务用房土建及配套道路、绿化、停车场、垃圾污水处理等附属设施。规模：框架结构，地上9层。 | 2021.11-2022.12 | 6000 | 5500 | 卫健委
4 | 延津县灾后重建农村公路恢复项目 | 涉及乡道11条，共计17公里，村道22条，共计21.3公里。 | 2022.03-2024.06 | 2700 | 2700 | 交通局
5 | 延津县人民医院医疗服务能力提升建设项目 | 在本院现有的医疗设备基础上添置硕通镜、数字化牙科拍片机、高端彩超、脑干诱发电位仪、多参数脑电反馈仪、踝关节治疗仪、高清电子宫腔镜、智能高清电子阴道镜等一批新的功能全面的医疗设备。 | 2022.06-2023.03 | 4000 | 3997 | 卫健委

## 张华
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 117615 | 33200
1 | 河南盛丰肥业科技有限公司年产800万吨高塔复混肥项目 | 项目占地35亩，新建厂房15000㎡，建设高塔复混肥生产线2条。 | 2022.02-2022.12 | 8000 | 8000 | 魏邱乡 | 张华
2 | 新乡市普利化工有限公司一期项目 | 项目占地33.7亩，年生产4000吨，主要建设4000吨化工产品仓储及办公配套用房。 | 2022.05-2022.12 | 5000 | 4200 | 马庄乡
3 | 延津县君龙肉鸭养殖一场建设项目 | 项目占地62.6亩，新建标准化肉鸭养殖大棚8座、饲料储藏室1座。 | 2022.02-2022.10 | 1000 | 1000 | 魏邱乡
4 | 延津县石婆固镇卫生院门诊综合楼建设、病房改造及配套设备采购与安装工程项目 | 本项目总建筑面积为4710.22㎡，其中新建门诊综合楼、药房、消防水池等建筑，改造现有病房楼。 | 2021.10-2022.09 | 1615 | 1000 | 卫健委
5 | 新乡桂柳牧业有限公司家禽养殖加工物流三产农村产业融合发展项目 | 项目占地620亩。一产为标准化家禽养殖基地建设，新建养殖棚100平方米，二产为年屠宰家禽4000万羽加工厂和年产27万吨家禽饲料加工厂；三产为冷链物流基地；总建筑面积5万平米，建设内容包括冷藏中心、展示中心、物流配送中心、交易批发及结算中心、检疫检测中心等六个功能区。 | 2021.03-2023.12 | 102000 | 19000 | 魏邱乡

## 宋振军
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 87705 | 28800
1 | 延津县丰庄镇李皮寨村富硒高效农业种植大棚项目 | 流转土地200亩，搭建标准化瓜果、蔬菜大棚，富硒农业，观光园，采摘园，亮化，绿化，停车场。 | 2022.05-2023.06 | 1800 | 1000 | 丰庄镇 | 宋振军
2 | 延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目 | 总建筑面积3000㎡，业务综合楼建设为地上双面二层，框架结构，地面铺装约1000㎡，道路约500㎡，医用污水管网和生活污水管网约1000㎡。 | 2022.07-2023.03 | 1305 | 1000 | 卫健委
3 | 延津县丰庄镇集贸市场项目 | 项目占地8亩，总建筑面积6240㎡，总高度为13m，固定摊位等。 | 2022.05-2022.12 | 800 | 800 | 丰庄镇
4 | 延津县医疗卫生系统2021年灾后医疗服务能力提升项目 | 全县17个乡级卫生院的房屋建筑维修、翻建和改建；大型医疗设备和专用设施的采购、维修、一般医疗设备的采购、办公设施的采购。 | 2021.08-2022.12 | 6800 | 6000 | 卫健委
5 | 濮卫高速丰庄段项目 | 双向四车道9.88km，上下站口、服务区，路基上土方，碾压路基，过路桥建设等。 | 2020.03-2022.12 | 77000 | 20000 | 丰庄镇

## 张凤琴
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 114176 | 37676
1 | 延津县优质小麦现代农业产业园创业创新孵化园建设项目 | 建设标准厂房10万平方米，办公楼1.6万平方米。 | 2021.09-2023.12 | 26000 | 10000 | 农村农业局 | 张凤琴
2 | 延津县花生高质高效行动项目 | 以高油、高酸花生为重点，推行规模化种植统一生产服务，推广良种良法配套技术。 | 2022.01-2022.10 | 1000 | 1000 | 农村农业局
3 | 延津县2022年新建高标准农田项目 | 2022年高标准农田1.36万亩。其中马庄乡常新庄村0.63万亩，僧固乡德士村、王潭村、军寨村0.5万亩，司寨乡大庞固村0.23万亩。 | 2022.02-2022.10 | 2176 | 2176 | 农村农业局
4 | 新乡市世和府置业公司的世和府项目 | 项目用地81亩，其中普通商品房住宅用地面积52300.59㎡，商业用地面积1990.56㎡。 项目计划建筑总建筑面积124772.93㎡。 | 2020.01-2022.12 | 40000 | 14500 | 文岩街道
5 | 新乡市亚洲金属科技有限公司年处理40万吨废蓄电池再利用项目 | 新建生产车间、仓库及配套的环保、附属公共设施等，年处理废蓄电池40万吨，产出精铅、合金铅17.5万吨。 | 2022.10-2023.12 | 20000 | 10000 | 先进制造业开发区

## 袁兆丹
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 123410 | 70074
1 | 延津县“一河两路”建设项目 | 新区路网（六条路）、一河两路河道景观、市政桥梁工程（五座桥）及南北连通渠。 | 2020.06-2022.12 | 19600 | 14000 | 住建局 | 袁兆丹
2 | 河南金蚂蚁置业公司的金蚂蚁平安府项目 | 项目用地37亩，总建筑面积54640.92㎡。 | 2020.03-2022.12 | 22000 | 8824 | 文岩街道
3 | 延津县1号路道路工程 | 道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程。 | 2022.08-2023.05 | 14561 | 11000 | 住建局
4 | 延津县西环路道路新建道路工程 | 道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程。 | 2022.06-2022.12 | 11250 | 11250 | 住建局
5 | 延津县新延快速路（经八路-G107段）建设工程项目 | 主要包括道路工程、桥涵工程、改移道路、泵站附属道路、雨水工程、污水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、下穿泵房即控制室及大沙河雨水泵站工程等。 | 2020.06-2023.06 | 55999 | 25000 | 先进制造业开发区

## 田鹏
延津县2022年重点建设项目领导分包台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（年月至年月） | 总投资 | 2022年计划投资 | 分包单位 | 分包领导
| 合计 | 5 |  | 489962 | 149435
1 | 延津县产业集聚区湿地建设项目 | 项目占地297亩，设计处理规模为3万㎡/d，主要建设人工湿地水质净化工程、人工湿地绿化工程、人工湿地配套道路及栈道等附属工程。 | 2021.10-2022.05 | 6099 | 5800 | 先进制造业开发区 | 田鹏
2 | 延津县安罗高速（延津段）建设项目 | 建设高速公路长27.6公里，新建高速出入口1座。 | 2022.02-2024.06 | 370000 | 100000 | 交通局
3 | 延津县农村物流网络节点体系项目 | 项目占地158亩，项目计划建成1个县级综合物流中心，项目涵盖城乡物流配送三级网络节点体系及物流信息化平台。建设县级零担、快递、冷链的分拣中心及配送中心，各乡镇建设配送中心及客运服务中心。 | 2022.04-2023.04 | 15135 | 15135 | 交通局
4 | 新乡市和光科技有限公司年产3万吨无缝药芯焊丝项目 | 租赁15000㎡钢结构厂房，购置生产无缝药芯焊丝项目4条生产线，年产值3-5个亿。 | 2022.10-2023.09 | 15000 | 8500 | 先进制造业开发区
5 | 延津县化工园区整治提升工程 | 主要建设项目包括：延津县化工园区中小企业产业园项目、龙王庙村搬迁安置项目、园区内重要道路新建及改造工程和七位一体化智慧信息平台建设。 | 2021.11-2023.12 | 83728 | 20000 | 先进制造业开发区