## 汇总表
延津县2022年“大干一季度 实现开门红”重点项目推进汇总表
单位：个、万元
分行业、分进度类别 | 个数 | 计划总投资 | 2021年已完成投资 | 2022年计划投资 | 2022年一季度计划安排 |  |  | 备注
[5 empty] | 1月份完成投资 | 2月份完成投资 | 3月份完成投资
按项目所属行业分类 | 156 | 11938192 | 885909 | 1210319 | 41130 | 34950 | 62343
1、工业项目小计 | 67 | 5770099 | 379466 | 609433 | 22580 | 17120 | 44010
2、农林水利项目小计 | 10 | 382612 | 39000 | 109398 | 7450 | 9310 | 10510
3、社会事业项目小计 | 7 | 802529 | 33100 | 55000 | 0 | 0 | 0
4、交通项目小计 | 7 | 557068 | 75000 | 52000 | 4000 | 4000 | 4000
5、能源项目小计 | 7 | 612800 | 80000 | 30000 | 1000 | 820 | 1500
6、市政基础设施项目小计 | 23 | 656950 | 43605 | 74564 | 5500 | 3200 | 1053
7、现代服务业项目小计 | 10 | 1563100 | 10000 | 21100 | 120 | 100 | 350
8、城市更新项目小计 | 17 | 1343500 | 187538 | 217324 | 0 | 0 | 0
9、节能环保项目小计 | 4 | 81800 | 19200 | 31500 | 480 | 400 | 920
10、其他项目小计 | 4 | 167734 | 19000 | 10000 | 0 | 0 | 0
按项目推进进度分类 | 156 | 11938192 | 885909 | 1210319 | 41130 | 34950 | 62343
2021年结转续建项目 | 35 | 2652143 | 872199 | 794750 | 31870 | 22290 | 37293
1、工业项目 | 13 | 1386177 | 367216 | 461673 | 19300 | 11290 | 27020
2、农林水利项目 | 3 | 145508 | 38000 | 45000 | 1500 | 2500 | 2500
3、社会事业项目 | 1 | 142367 | 33000 | 45000 | 0 | 0 | 0
4、交通项目 | 2 | 132999 | 75000 | 52000 | 4000 | 4000 | 4000
5、能源项目 | 1 | 120000 | 80000 | 10000 | 1000 | 820 | 1500
6、市政基础设施项目 | 2 | 67358 | 43605 | 23753 | 5500 | 3200 | 1053
7、现代服务业项目 | 1 | 16000 | 10000 | 6000 | 120 | 100 | 350
8、城市更新项目 | 9 | 560000 | 187538 | 136824 | 0 | 0 | 0
9、节能环保项目 | 2 | 28000 | 18840 | 4500 | 450 | 380 | 870
10、其他项目 | 1 | 53734 | 19000 | 10000 | 0 | 0 | 0
2022年计划新开工项目 | 36 | 1043025 | 13710 | 415569 | 9260 | 12660 | 25050
1、工业项目 | 19 | 411916 | 12250 | 147760 | 3280 | 5830 | 16990
2、农林水利项目 | 5 | 174898 | 1000 | 64398 | 5950 | 6810 | 8010
3、社会事业项目 | 1 | 26000 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0
4、交通项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、能源项目 | 1 | 200000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
6、市政基础设施项目 | 4 | 72811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0
7、现代服务业项目 | 1 | 15100 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0
8、城市更新项目 | 3 | 88500 | 0 | 80500 | 0 | 0 | 0
9、节能环保项目 | 2 | 53800 | 360 | 27000 | 30 | 20 | 50
10、其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年前期推进项目 | 15 | 1775332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、工业项目 | 9 | 683926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、农林水利项目 | 1 | 46406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、社会事业项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、交通项目 | 1 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、能源项目 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6、市政基础设施项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7、现代服务业项目 | 2 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8、城市更新项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9、节能环保项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10、其他项目 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年谋划项目 | 70 | 6467692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、工业项目 | 26 | 3288080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2、农林水利项目 | 1 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3、社会事业项目 | 5 | 634162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、交通项目 | 4 | 134069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、能源项目 | 4 | 212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6、市政基础设施项目 | 17 | 516781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7、现代服务业项目 | 6 | 882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8、城市更新项目 | 5 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9、节能环保项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10、其他项目 | 2 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明细表
附件
延津县2022年“大干一季度 实现开门红”重点项目推进表
单位：万元
序号 | 基本情况 | [7 empty] | 2021年底已完成投资 | 2022年计划投资 | 2022年一季度 计划安排 |  |  | 其他情况
| 项目名称 | 行业 | 细分 领域 | 项目阶段：续建、计划新开工、前期推进、谋划 | 主要建设规模及建设内容 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 总投资 |  |  | 1月份计划完成投资 | 2月份计划完成投资 | 3月份计划完成投资 | 是否灾后重建 | 是否“三个一批” | 项目单位 | 责任 单位 | 分包 领导 | 备注
| 合计 |  |  |  | 156 |  |  | 11938192 | 885909 | 1210319 | 41130 | 34950 | 62343
| 一、工业项目 |  |  |  | 67 |  |  | 5770099 | 379466 | 609433 | 22580 | 17120 | 44010
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 13 |  |  | 1386177 | 367216 | 461673 | 19300 | 11290 | 27020
1 | 晋开延化合成氨、尿素及其配套装置建设项目 | 工业 | 化工 | 续建 | 新建年产总氨60万吨、尿素80万吨及其配套装置。项目占地约945亩，建构筑物占地173759.2㎡ | 201411 | 202306 | 336449 | 40500 | 150000 | 2500 | 1000 | 3000 | 否 | 否 | 河南晋开集团延化化工有限公司 | 产业区
2 | 延津县中科新投新材料科技有限公司年产50万吨PBAT类生物降解树脂项目 | 工业 | 建材 | 续建 | 总用地面积329.33亩，其中一期100亩，二期229.33亩。年产50万吨PBAT类生物降解树脂，其中一期10万吨/年，二期40万吨/年。达产年主要产品为50万吨/年PBAT，副产6万吨/年四氢呋喃；年销售收入114亿，纳税6亿元 | 202112 | 202312 | 300000 | 9180 | 55000 | 1000 | 760 | 2800 | 否 | 是 | 延津县中科新投新材料科技有限公司 | 产业区 | 李中耀
3 | 山东鲁花集团有限公司年产10万吨花生油及50万吨面粉、20万吨挂面项目 | 工业 | 食品制造 | 续建 | 占地485亩，其中面粉厂占地280亩，花生油厂205亩。项目计划总建筑面积224129㎡，其中花生油厂建筑面积137036㎡；面粉厂建筑面积116778㎡；一期挂面厂建筑面积33840㎡。二期挂面新建2号车间40000m²，新上18条挂面生产线等 | 201808 | 202212 | 200000 | 130500 | 70000 | 5000 | 3000 | 5000 | 否 | 否 | 山东鲁花（延津）面粉食品有限公司 山东鲁花（延津）谷物食品有限公司 | 产业区
4 | 新乡市建文洗涤用品公司年产100万吨洗涤剂项目（立顿） | 工业 | 化工 | 续建 | 占地302.83亩，两期共新建厂房、办公楼及配套设施等合计165000㎡。一期工程建设年产20万吨洗衣粉、年产30万吨液体洗涤剂及配套年产1亿只塑胶灌装容器。二期工程建设年产20万吨洗衣粉、年产30万吨液体洗涤剂及配套年产1亿只塑胶灌装容器 | 202101 | 202308 | 120000 | 60950 | 30000 | 2500 | 1200 | 4000 | 否 | 是 | 新乡市建文洗涤用品有限公司 | 产业区 | 于志杰
5 | 山东鲁花（延津）谷物食品有限公司年产30万吨挂面项目 | 工业 | 食品制造 | 续建 | 项目占地150亩，总建筑面积12万㎡，主要建筑物为3#挂面车间、4#挂面车间、辅料库和餐厅，项目达产后，预计可实现年营业收入30亿元，利税2亿元 | 202108 | 202306 | 120000 | 3850 | 40000 | 3000 | 1200 | 4000 | 否 | 否 | 山东鲁花（延津）谷物食品有限公司 | 产业区
6 | 新乡制药股份有限公司年产5000吨核苷系列原料药及2亿只注射剂建设项目 | 工业 | 生物医药 | 续建 | 占地面积297亩，分两期建设。新建厂房约14万㎡，购置各种生产检测设备共2131台（套）、研发设备671台（套）、动力设备272台(套）、环保设备1066台（套）、安防设备792台（套） | 201804 | 202312 | 101000 | 65000 | 30000 | 800 | 800 | 2000 | 否 | 是 | 新乡制药股份有限公司 | 产业区
7 | 延津县化工园区整治提升工程 | 工业 | 其他工业项目 | 续建 | 主要建设包括：延津县化工园区中小企业产业园项目、龙王庙村搬迁安置项目、园区内重要道路新建及改造工程、七位一体化智慧信息平台建设 | 202111 | 202312 | 83728 | 1680 | 20000 | 100 | 50 | 500 | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
8 | 河南安胜科技公司年产6000吨高端日用香料项目 | 工业 | 化工 | 续建 | 占地166.79亩，建筑面积56000㎡，包括5个生产车间、2个辅助生产车间、罐区及办公等建构筑物。项目分两期建设：一期、二期规模均为年产3000吨 | 202009 | 202212 | 50000 | 28100 | 22093 | 1500 | 1000 | 2200 | 否 | 否 | 新乡市安胜科技有限公司 | 产业区
9 | 河南天鸿新材料科技有限公司年产2万吨环保型选矿剂及3万吨表面活性剂项目 | 工业 | 化工 | 续建 | 项目占地30亩，包括两栋钢结构标准化厂房、建筑面积4500㎡米，两个仓库、建筑面积2000㎡，及配套办公楼、研发楼等设施、建筑面积5347.5㎡，总建筑面积11847.5㎡ | 202008 | 202212 | 35000 | 13050 | 23500 | 1200 | 950 | 1300 | 否 | 否 | 河南天鸿新材料科技有限公司 | 产业区 | 柴昀
10 | 河南一晟节能科技公司年产15000吨不定形类耐火材料类产品项目 | 工业 | 建材 | 续建 | 年产15000吨不定形类耐火材料类产品，总占地10000㎡，主要建筑包括生产车间9000㎡，办公休息区1000㎡ | 202101 | 202205 | 10000 | 8650 | 1580 | 300 | 240 | 500 | 否 | 是 | 河南一晟节能科技有限公司 | 产业区
11 | 新乡高金药业有限公司年产200吨月桂氮卓酮、5吨维D钙片、5吨维C叶酸片、1000吨微生物菌剂项目 | 工业 | 生物医药 | 续建 | 项目用地面积20亩，分别建2个车间、建筑面积7500㎡，1栋办公楼、建筑面积2500㎡，1栋研发楼、建筑面积3000㎡，建设总面积约为13000㎡ | 202108 | 202306 | 10000 | 1756 | 5500 | 300 | 220 | 270 | 否 | 否 | 新乡高金药业有限公司 | 产业区
12 | 新乡市延麦食品有限责任公司12万吨/年小麦面粉高值化深加工项目 | 工业 | 食品制造 | 续建 | 总占地45166㎡。一期工程利用现有厂房建设淀粉和谷朊粉生产线一条；二期工程新建厂房一座、淀粉及淀粉制品（粉丝、面筋卷、烤麸、油面筋）生产线一条 | 202107 | 202207 | 10000 | 3000 | 7000 | 800 | 650 | 1000 | 否 | 是 | 新乡市延麦食品有限责任公司 | 产业区
13 | 新乡市隆嘉实业有限公司5万吨有机小麦仓储、加工项目 | 工业 | 食品制造 | 续建 | 新购土地约50亩，建设有机小麦标准化专用仓库10栋，仓储能力5万吨；建立日处理200吨有机面粉加工生产线，有机面粉年生产能力达2万吨；建设办公用房及配套设施5000㎡ | 202111 | 202302 | 10000 | 1000 | 7000 | 300 | 220 | 450 | 否 | 是 | 新乡市隆嘉实业有限公司 | 产业区
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 19 |  |  | 411916 | 12250 | 147760 | 3280 | 5830 | 16990
1 | 上海国鑫资本管理有限公司年环保处理20万吨油泥项目 | 工业 | 其他工业项目 | 计划新开 | 用地300亩，厂房30000㎡，办公宿舍10000㎡等土建、生产设备 、辅助设备及配套设施等建设建设 | 202206 | 202312 | 60000 | 150 | 15000 |  |  |  | 否 | 否 | 上海国鑫资本管理有限公司 | 王楼镇
2 | 河南太瑞科技有限公司年产三千吨医药中间体项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地约160亩。项目分两期连续建设，一期从颁发施工许可证之日起18个月完成建设，项目全部投产后，预计实现创两税收入2600万元 | 202212 | 202706 | 50000 | 0 | 4000 | 200 | 300 | 300 | 否 | 否 | 河南太瑞科技有限公司 | 产业区
3 | 新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列原料药及医药中间体项目 | 工业 | 生物医药 | 计划新开工 | 占地面积68600㎡米，总建筑面积35000㎡米，主要建设内容包括腺苷车间、环磷腺苷车间、三氮唑甲酯等生产车间 | 202210 | 202312 | 36816 | 1200 | 15000 | 10 | 20 | 50 | 否 | 否 | 新乡制药股份有限公司 | 产业区
4 | 河南三浦百草生物工程有限公司优化产品结构技改项目 | 工业 | 生物医药 | 计划新开工 | 在现有厂区对现有工程进行密闭化、管道化和自动化改造，新建年产150t/a生物农药原药及230t/a制剂生产设施，新建一座发酵车间、一座制剂车间、污水站和VOC治理进行提标改造 | 202206 | 202208 | 31000 | 1080 | 30000 | 1500 | 2000 | 5000 | 否 | 否 | 河南三浦百草生物工程有限公司 | 产业区
5 | 江西汉尧富锂科技有限公司年产一万吨碳酸锂项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地约100亩，项目预计2022年底完成一期完成年生产5000吨碳酸锂项目的建设，2024年6月30前完成二期年生产5000吨碳酸锂项目的建设。2023年投产后，预计实现销售收入90000万元，纳税额3000万元 | 202212 | 202606 | 30000 | 0 | 2500 | 0 | 100 | 130 | 否 | 否 | 江西汉尧富锂科技有限公司 | 产业区
6 | 新乡市东方商贸有限公司年产6万吨绝缘漆、1.5万吨甲酚、3000吨丁酯项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地60亩，其中一期项目投资1.8亿元、二期项目投资1.2亿元；建设内容：主要建设生产厂房、化验楼等基础设施 | 202203 | 202403 | 30000 |  | 10000 |  |  |  | 否 | 是 | 新乡市东方商贸有限公司 | 产业区
7 | 香港国际润发实业有限公司年产1.2万吨邻氯苯腈建设项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地约70亩。项目预计18个月全部投产。项目投产后年产值4.5亿元，纳税约1600万元。 | 202212 | 202506 | 20000 | 0 | 2200 | 50 | 50 | 80 | 否 | 否 | 香港国际润发实业有限公司 | 产业区
8 | 上海沃熵新材料有限公司年产5000吨吐纳麝香、800吨二甲苯麝香、3000吨酮麝香和3000吨葵子麝香项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地约50亩，由河南高峰建设集团有限公司、上海沃熵新材料有限公司与荷兰投资伙伴共同投资在延津县设立中外合资公司。项目投产后年产值10亿元，纳税约2000万元 | 202212 | 202506 | 20000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 150 | 否 | 否 | 上海沃熵新材料有限公司 | 产业区
9 | 新乡市恒莱德五金有限公司年产100万套橱柜五金配件加工生产线项目 | 工业 | 现代家居 | 计划新开工 | 本项目占地135亩，规划建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，筹建高标准全自动化橱柜五金系列产品生产基地 | 202205 | 202312 | 20000 | 5050 | 10000 | 100 | 50 | 120 | 否 | 否 | 新乡市恒莱德五金有限公司 | 产业区
10 | 新乡市和光科技有限公司年产5万吨无缝药芯焊丝项目 | 工业 | 建材 | 计划新开工 | 租赁15000㎡钢结构厂房，购置生产无缝药芯焊丝项目4条生产线，年产值3-5个亿 | 202202 | 202305 | 15000 | 500 | 8000 | 50 | 800 | 2600 | 否 | 是 | 新乡市和光科技有限公司 | 产业区
11 | 善存生物（新乡）有限公司年产1万吨特种肥料及肥料增效剂项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 项目包括智能液体悬浮肥生产线一套，智能粉剂水溶肥生产线一套，智能发酵生产线一套，粉剂自动分装线一套，液体自动灌装线一套，附属生产设施若干 | 202203 | 202212 | 15000 | 4260 | 11000 | 300 | 120 | 1800 | 否 | 否 | 善存生物（新乡）有限公司 | 产业区
12 | 河南中鑫新材料有限公司中新新材料二期项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 一期建设年处理回收处理废旧锂离子电池正负极片项目，新建厂房、办公楼及基础配套等设施，购置先进的废旧锂电正负极材料加工生产线、脉冲除尘器、测试仪器等设备；二期建设年处理回收废旧锂离子电池项目，新建厂房，购置自动化废旧锂电池处理加工生产线及配套的生产装备 | 202212 | 202406 | 12000 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 100 | 否 | 否 | 河南中鑫新材料有限公司 | 产业区 | 赵宏恩
13 | 河南雄塑实业有限公司二期建设项目 | 工业 | 装备制造 | 计划新开工 | 项目规划厂房建筑面积16000平方米，占地74亩；钢丝网骨架生产线4条、PP波纹管生产线3条、起重机3台、自动混料系统一套、冷水机一套、空压机一套等设备 | 202202 | 202306 | 12000 |  | 8000 | 150 | 350 | 1000 | 否 | 是 | 河南雄塑实业有限公司 | 产业区
14 | 延津县产业集聚区智能制造产业孵化园 | 工业 | 智能制造装备 | 计划新开工 | 规划占地164403平方米，新建单层结构厂房83500平方米，主要建设内容为厂房土建安装以及平台内道路、绿化、电力、供排水、已建成部分形象提升工程等其他相关配套基础设施等 | 202202 | 202412 | 10100 |  | 5000 | 260 | 400 | 1230 | 否 | 是 | 延津县产业集群发展投资有限公司 | 产业区
15 | 河南龙源科技有限公司年产11万吨造纸助剂项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 占地约20亩，主要建设造纸助剂项目。项目计划二年内完成项目建设并投入生产运营。项目达产后预计年产值2亿元，年税收600万元以上。 | 202212 | 202403 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 50 | 70 | 否 | 否 | 河南龙源科技有限公司 | 产业区
16 | 红旗日化有限公司年产15万吨泡花碱及10万吨洗涤剂项目 | 工业 | 化工 | 计划新开工 | 主要建设年产15万吨泡花碱生产线，年产10万吨洗涤剂（洗衣液、洗洁精、柔顺剂、消毒液）生产线。主要建设车间四个及原料仓库一个、成品库一个、研发中心、办公楼等，年均纳税约900万元。 | 202212 | 202403 | 10000 | 0 | 2300 | 0 | 60 | 60 | 否 | 否 | 红旗日化有限公司 | 产业区
17 | 新乡延润无纺布制造有限公司年产3000吨无纺布项目 | 工业 | 纺织服装 | 计划新开工 | 本项目租用现有厂房，建设年产3000吨无纺布项目 | 202203 | 202303 | 10000 |  | 9000 | 360 | 580 | 1650 | 否 | 是 | 新乡延润无纺布制造有限公司 | 产业区
18 | 河南垚森食品有限公司休闲食品、调味品、营养代餐类食品生产项目 | 工业 | 食品制造 | 计划新开工 | 用地约40亩。一期为休闲食品项目，建设厂房8000平方米，建设自动油炸生产线5条，烘焙生产线3条，自动包装生产线6条及其他配套设施。二期建设厂房11000平方米，建设日产10T的调味品生产线及现代化健康营养代餐食品加工车间 | 202203 | 202303 | 10000 |  | 7000 | 300 | 650 | 1150 | 否 | 是 | 河南垚森食品有限公司 | 产业区
19 | 山东申胜食品科技有限公司年产50000吨熟食泡卤豆制品休闲食品加工基地项目（一期） | 工业 | 食品 | 计划新开工 | 购置一饮相思一期资产，占地约80亩，建设标准化厂房9幢，办公楼及研发中心1幢，总面积33000平方米 | 202208 | 202412 | 10000 | 10 | 5000 | 0 | 300 | 1500 | 否 | 否 | 山东申胜食品科技有限公司 | 产业区
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 9 |  |  | 683926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 中建七局总承包有限公司产业基地生产项目 | 工业 | 装备制造 | 前期推进 | 利用德馨东侧约130亩地，厂区内部有配套办公楼约4000㎡米（简易装修），独立加工厂房两栋约11000㎡，达产后预计年净利润9000万元，年纳税额2200万元 |  |  | 508326 | [5 empty] | 否 | 否 | 中建七局总承包有限公司 | 产业区
2 | 山东申胜食品科技有限公司年产50000吨熟食泡卤豆制品休闲食品加工基地项目（二期） | 工业 | 食品 | 前期推进 | 购置一饮相思二期全部资产，占地约135亩，建设标准化厂房8幢，办公楼及研发中心1幢，总面积50000平方米 |  |  | 50000 | [5 empty] | 否 | 否 | 山东申胜食品科技有限公司 | 产业区
3 | 新乡市创佳新材料有限公司年产8000吨新能源电池材料项目 | 工业 | 新能源电池 | 前期推进 | 用地面积27673.83㎡（折约41.49亩）。预期达产年营业收入3亿元，利税1350万元，税后净利润5800万元，提供就业185个 |  |  | 30600 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡市创佳新材料有限公司 | 产业区
4 | 青岛普瑞邦生物工程有限公司医学过敏原试剂以及配套检测仪器和伴随诊断检测试剂盒的研发与生产项目 | 工业 | 化工 | 前期推进 | 普瑞邦是国内高新技术产业，如入驻园区，可提高园区在医学过敏试剂以及检测仪器的研发能力 |  |  | 30000 | [5 empty] | 否 | 否 | 青岛普瑞邦生物工程有限公司 | 产业区
5 | 表面处理中心项目 | 工业 | 化工 | 前期推进 | 拟建标准厂房20万㎡，建成一个种类齐全、结构合理、技术领先、设备先进、质量一流、企业总量适度的工业集中区 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
6 | 新乡市志信电子配件有限公司电池钢壳项目 | 工业 | 装备制造 | 前期推进 | 计划用地约20亩，电池钢壳生产及销售。购置设备40台，达产年营业收入11093万元，利税3207.47万元，年纳税1214.39万元，可提供就业职位202个 |  |  | 15000 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡市志信电子配件有限公司 | 产业区
7 | 创力新能源产能提升、两用镍铁电池生产、电动叉车生产项目 | 工业 | 新能源电池 | 前期推进 | 通过增加设备和技术改造，将现有电池产能提升至日产150万支；新建年产4000辆电动叉车生产项目和车辆启动、外挂空调两用镍铁电池项目 |  |  | 10000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南创力新能源科技股份有限公司 | 产业区
8 | 乐禾食品科技产业园项目 | 工业 | 现代家居 | 前期推进 | 项目租用河南省新乡市延津县国家现代农业产业园b2厂房一栋，单层基底面积4464m²，共两层。总面积8928m² |  |  | 10000 | [5 empty] | 否 | 否 | 乐禾食品科技产业园 | 产业区
9 | 河南省广翠食品有限公司调味面食品加工项目 | 工业 | 食品制造 | 前期推进 | 占地30亩，生产销售：方便食品，调味面食品，是一家集生产、研发、销售为一体的方便面食品企业。调味面食品加工 |  |  | 10000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南省广翠食品有限公司 | 产业区
| 4、谋划项目 |  |  |  | 26 |  |  | 3288080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 河南创力新能源科技股份有限公司新型可回收镍铁电池生产基地 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地200亩，建设货车专用外接电池和大型储能装备生产回收基地 |  |  | 500000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南创力新能源科技股份有限公司 | 产业区
2 | 年产20万吨植物纤维长丝及年产11万吨可降解多用膜生产线项目 | 工业 | 化工 | 谋划 | 占地2480亩，总建筑面积5494685㎡，其中29栋生产车间建筑面积4678633.9㎡，办公楼1座建筑面积435233㎡，宿舍10座及食堂等建筑面积380819㎡。 ①年产20万吨植物纤维长丝②年产11万吨可降解多用膜 |  |  | 458080 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南丰利达高科技有限公司 | 产业区
3 | 天能集团循环经济园项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地约150-200亩 |  |  | 320000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
4 | 中科建筑工生态建装产业园项目 | 工业 | 建材 | 谋划 | 总用地面积约为350亩，其中综合用地250亩，工业用地100亩，计划建设循环经济建筑垃圾处理设备、装配式生态房屋设备配置、集成环保科技整装生产线等 |  |  | 300000 | [5 empty] | 否 | 否 | 中科筑工产业集团 | 商务局
5 | 新乡云鹤食品有限公司食品资产重整项目 | 工业 | 食品 | 谋划 | 占地260亩，对云鹤食品现有资产进行破产重整，新增投资2亿元，新建生产车间和速冻食品生产线 |  |  | 200000 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡云鹤食品有限公司 | 产业区
6 | 东方希望集团无公害生猪屠宰、肉制品深加工及饲料生产项目 | 工业 | 饲料加工 | 谋划 | 占地约160亩，建筑总面积约50000㎡。从养猪开始一直延伸到终端卖场，主要是以生态养猪基地为龙头，以基地（公司）＋农户饲养联合体为商品猪养殖主体 |  |  | 200000 | [5 empty] | 否 | 否 | 东方希望集团 | 产业区
7 | 新乡市和光科技有限公司年产3万吨无缝药芯焊丝项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 计划建设生产车间1座，建筑面积10000㎡，包括主线生产工段、拉拔工段、镀铜工段、包装工段等。建设办公楼1座、成品仓库1座、原材料仓1座、固废堆场1座面积不小于30㎡，危险废物堆场1座不小于10㎡ |  |  | 160000 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡市和光科技有限公司 | 商务局
8 | 延津县产业集聚区管委会食品园区拓展区工业“标准地”工程 | 其他 |  | 谋划 | 结合食品园区扩区，对拓展区域工业用地进行统一整治，拟出让地块达到“三通一平”，统一评估、检测，实现拿地即开工 |  |  | 150000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 产业区
9 | 环境服务产业园 | 其他 |  | 谋划 | 总占地1500亩，以环境综合服务数据服务为载体，建设环保装备制造、电子、电器回收处理等9个子项目 |  |  | 150000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 产业区
10 | 上海正新食品集团有限公司冷链物流、食品加工项目 | 工业 | 食品加工 | 谋划 | 占地100亩，总建筑面积48万平方米，拟投资建设冷链物流、生产加工项目 |  |  | 128000 | [5 empty] | 否 | 否 | 上海正新食品集团有限公司 | 产业区
11 | 上海紫燕公司肉食加工项目 | 工业 | 食品制造 | 谋划 | 占地135亩，建设厂房10万㎡ |  |  | 110000 | [5 empty] | 否 | 否 | 上海紫燕公司 | 商务局
12 | 中产集团水果罐头和果蔬饮料加工项目 | 工业 | 食品加工 | 谋划 | 占地约95亩，总建筑面积30000㎡，建设年产5万吨水果罐头和1万吨果蔬汁饮料生产基地 |  |  | 100000 | [5 empty] | 否 | 否 | 中产集团 | 产业区
13 | 王氏严选商贸有限公司延津富硒、酵素产业基地项目 | 工业 | 食品加工 | 谋划 | 占地110亩，总建筑面积40000㎡，拟建设“王氏严选”延津富硒、酵素产业基地项目，分三块内容：一是富硒、酵素研发、生产、销售专业园区；二是万亩富硒玉米功能农业示范基地；三是现代化物流中心、冷链仓储中心、电商运营中心建设 |  |  | 100000 | [5 empty] | 否 | 否 | 王氏严选商贸有限公司 | 产业区
14 | 河南瑞晟园区管理有限公司食品加工产业园项目 | 工业 | 食品加工 | 谋划 | 项目占地约158亩，总建筑面积52000㎡，建设食品加工产业园 |  |  | 100000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南瑞晟园区管理有限公司 | 产业区
15 | 上海亚士创能项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地约240亩。项目完工后，预计可实现年产值约15亿元，预计年净利润约1.5亿元，预计年综合纳税约1亿元 |  |  | 80000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
16 | 山东金鼎智能分类垃圾箱项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地70亩，新建厂房3座，建筑面积8000㎡，办公楼1座，建筑面积2000㎡，宿舍楼1座，建筑面积1000㎡，以及其他附属设施，购置生产线4条 |  |  | 35000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
17 | 浙江英诺绿能科技有限公司冷链物流园区项目 | 服务业 | 物流 | 谋划 | 占地300余亩，总建筑面积110000㎡，选址围绕园区107国道优势建设物流园 |  |  | 30000 | [5 empty] | 否 | 否 | 浙江英诺绿能科技有限公司 | 产业区
18 | 金属表面处理服务中心 | 其他 |  | 谋划 | 占地200亩，建设电子元器件、半导体、电子新材料等金属材料的表面处理服务中心，为电子信息产业提供配套服务 |  |  | 30000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 产业区
19 | 麦丰食品（中国）有限公司资产重整项目 | 工业 | 食品 | 谋划 | 对麦丰食品资产进行重整，重启休闲食品、绿色食品生产线，实现企业盘活 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 麦丰食品（中国）有限公司 | 产业区
20 | 河南精益珍食品有限公司食品扩建项目 | 工业 | 食品 | 谋划 | 利用厂区现有空地70亩，新建沙琪玛生产车间和生产线 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南精益珍食品有限公司 | 产业区
21 | 新乡制药公司年产2500吨胞咪腚项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地80亩，主要建设，中试实验楼、化验楼、生产车间及配套用房20000㎡ |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡制药公司 | 产业区
22 | 河南华美制药股份公司生命健康产业项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 以医疗服务业为主，生产车间利用现有标准化厂房改造，以食药保健方面为主，保健食品生产车间建设在10000㎡以上 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 河南华美制药股份公司 | 产业区
23 | 李封工业有限责任公司年产2000吨纳米氧化锆项目 | 工业 | 其他工业项目 | 谋划 | 占地约30-40亩，主要用于制造玻璃纤维增强水泥制品。项目预计年产值6亿元，年税收约6000万元 |  |  | 16000 | [5 empty] | 否 | 否 | 李封工业有限责任公司 | 商务局
24 | 青岛正亚机械科技有限公司年产5万吨方便食品生产项目 | 工业 | 食品制造 | 谋划 | 计划用地约40亩，项目建设计划分两期进行，建设生产车间、办公大楼、存储车间等相关配套装备，主要生产方便面叶等方便食品 |  |  | 16000 | [5 empty] | 否 | 否 | 青岛正亚机械科技有限公司 | 商务局
25 | 新乡市新平川酿酒厂资产重整项目 | 工业 | 食品 | 谋划 | 对新平川酒厂资产进行重整，重启白酒酿造、罐装生产线，实现资产盘活 |  |  | 15000 | [5 empty] | 否 | 否 | 新乡市新平川酿酒厂 | 产业区
26 | 青岛亚正机械科技有限公司食品机械及自动化生产线的设计与制造项目 | 工业 | 机械制造 | 谋划 | 占地50余亩，总建筑面积16000㎡，建设食品机械及自动化生产线的设计与制造项目 |  |  | 10000 | [5 empty] | 否 | 否 | 青岛亚正机械科技有限公司 | 产业区
| 二、农林水项目 |  |  |  | 10 |  |  | 382612 | 39000 | 109398 | 7450 | 9310 | 10510
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 3 |  |  | 145508 | 38000 | 45000 | 1500 | 2500 | 2500
1 | 新乡桂柳牧业有限公司家禽养殖加工物流三产农村产业融合发展项目 | 农林水利 | 农业 | 续建 | 一产为标准化家禽养殖基地建设，年存栏600万羽家禽，新建养殖棚100万㎡米。占地350亩；二产为年屠宰家禽4000万羽加工厂和年产27万吨家禽饲料加工厂，占地150亩；三产为冷链物流基地，占地120亩，总建筑面积5万㎡米，建设内容包括冷藏中心、物流配送中心、交易批发等六个功能区 | 202103 | 202312 | 102000 | 30500 | 30000 | 1000 | 2000 | 2000 | 否 | 是 | 新乡市桂柳牧业有限公司 | 魏邱乡 | 李泽宙
2 | 延津县优质小麦现代农业产业园创业创新孵化园建设项目 | 农林水 | 农业 | 续建 | 建设标准厂房10万㎡，办公楼1.6万㎡ | 202109 | 202312 | 26000 |  | 10000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县农业农村局 | 农业局
3 | 延津县榆东引黄调蓄工程项目 | 农林水利 | 水利 | 续建 | 占地面积609.369亩，设计库容263万立方米，主要建设内容为：引水工程、调蓄池工程、灌溉工程三部分 | 202108 | 202312 | 17508 | 7500 | 5000 | 500 | 500 | 500 | 否 | 否 | 延津县水利局 | 水利局
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 5 |  |  | 174898 | 1000 | 64398 | 5950 | 6810 | 8010
1 | 延津县引黄调蓄（固头）工程 | 农林水利 | 水利 | 计划新开工 | 总库容310万㎡，调蓄库容256万㎡。主要建设内容包括调蓄池、新建进水闸1座、出水闸1座、提水泵站1座，出水渠疏浚720m | 202206 | 202312 | 106000 | 1000 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 否 | 否 | 延津县水利局 | 水利局
2 | 延津县乡村振兴乡村绿化美化项目 | 农林水利 | 林业 | 计划新开工 | 拟用地面积5.52万亩。主要建设内容为开展村庄绿化美化，庭院绿化，建设一批小微绿化公园、公共绿地 | 202201 | 202412 | 34500 |  | 5000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县自然资源局 | 自然资源局
3 | 新乡桂柳牧业有限公司饲料分公司饲料加工项目 | 农林水利 | 农业 | 计划新开工 | 项目占地50亩，厂房建设4000平方米，办公用房800平方米，设备购置等 | 202201 | 202206 | 12000 |  | 12000 | 500 | 950 | 1560 | 否 | 是 | 新乡桂柳牧业有限公司 | 司寨乡
4 | 新乡桂柳牧业有限公司饲料分公司孵化园建设项目 | 农林水利 | 农业 | 计划新开工 | 项目占地50亩，厂房建设5000平方米，办公用房600平方米，设备购置等 | 202201 | 202208 | 12000 |  | 12000 | 450 | 860 | 1450 | 否 | 是 | 新乡桂柳牧业有限公司 | 司寨乡
5 | 延津县二类水毁高标准农田修复项目 | 农林水利 | 农业 | 在建 | 面积21.22万亩，每亩490元标准，对全县13个乡镇街道水毁农田基础设施进行修复 | 202201 | 202206 | 10398 |  | 10398 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县农业农村局 | 农业局
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 1 |  |  | 46406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县城乡供水一体化工程项目 | 农林水利 | 水利 | 前期推进 | 利用南水北调水源工程实施水源置换，需新建魏邱水厂1处，改扩建延津第二水厂1处，新建加压泵站2处，铺设配水管网330公里，新建县级水质监测中心1处和给水监控管理信息系统等 |  |  | 46406 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县水利局 | 水利局
| 4、谋划项目 |  |  |  | 1 |  |  | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县农产品仓储灾后提升建设项目 | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 由鲁花集团、克明面业、嘉合粮油、帝益麦种业等农产品仓储企业建设农产品标准仓库100000平方米 |  |  | 15800 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县农业农村局 | 农业局
| 三、社会事业项目 |  |  |  | 7 |  |  | 802529 | 33100 | 55000 | 0 | 0 | 0
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 1 |  |  | 142367 | 33000 | 45000 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县乡村振兴宜居教育城建设项目 | 社会事业 | 教育 | 续建 | 总建筑面积约为374972.40㎡。主要建设教学用房、宿舍用房、餐厅用房及其它用房 | 202110 | 202310 | 142367 | 33000 | 45000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县投资集团有限公司 | 投资集团
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 1 |  |  | 26000 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县妇幼保健院整体搬迁项目 | 社会事业 | 医疗卫生 | 计划新开工 | 用地面积50余亩，规划床位数230张，总建筑面积37070㎡，其中地上建筑面积33070㎡，地下建筑面积4000㎡。建设内容为门急诊楼、医技病房楼、垃圾转运站、氧气站、污水处理站等 | 202204 | 202404 | 26000 | 100 | 10000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县妇幼保健院 | 卫健委
| 4、谋划项目 |  |  |  | 5 |  |  | 634162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县职业大专项目 | 社会事业 | 教育 | 谋划 | 建设内容及规模：总占地1600亩，总建设面积约77.9万平米，建设有教学楼、学生宿舍楼、实训楼、图书馆以及附属设施等 |  |  | 500000 | [5 empty] | 否 | 否 | 投资集团 | 教体局
2 | 延津县人民医院整体搬迁项目 | 社会事业 | 医疗卫生 | 谋划 | 占地面积约162亩，规划床位1000张，按照三级医院标准建设，规划总建筑面积9万㎡。新建病房楼3.9万㎡，门诊急诊综合楼1.6万㎡，医技综合楼1.2万㎡，妇儿综合楼1.65万㎡米，行政后勤综合办公楼0.6万㎡以及其它辅助设施 |  |  | 61200 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县人民医院 | 卫健委
3 | 延津县产业工人职业技术培训学校项目 | 社会事业 | 社会服务 | 谋划 | 占地约200亩，建筑面积约20万㎡，总建筑面积约8万㎡，同时建设400米环形跑道田径场、环形跑道运动场、篮球场、排球场等体育设施 |  |  | 50000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
4 | 延津县中医院中医传承创新和服务能力提升项目 | 社会事业 | 医疗卫生 | 谋划 | 综合楼建设33000㎡米；隔离病房、发热门诊建设1880㎡；医技楼建设2250㎡；附属用房建设1400㎡；院内配套。诊断设备64排CT一台，DSA一台，1400万元、彩超两台，病床500张及部分配套设备2000件，急救及监护设备30台 |  |  | 12962 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县中医院 | 卫健委
5 | 延津县文岩乐禾食品科技产业园项目 | 社会事业 | 社会服务 | 谋划 | 主要建设高端智能的中央厨房，集采集配中心，净菜工厂，冷链物流基础设施，食品安全监测中心，农业大数据中心，中小学配餐安全监管云平台，研发办公人才中心 |  |  | 10000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县文岩街道办事处 | 文岩
| 四、交通项目 |  |  |  | 7 |  |  | 557068 | 75000 | 52000 | 4000 | 4000 | 4000
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 2 |  |  | 132999 | 75000 | 52000 | 4000 | 4000 | 4000
1 | 濮卫高速丰庄段项目 | 交通 | 高速公路 | 续建 | 双向四车道9.88千米，上下站口、服务区 | 202003 | 202212 | 77000 | 50000 | 27000 | 2000 | 2000 | 2000 | 否 | 否 | 浙江交工集团 | 丰庄镇
2 | 延津县新延快速路（经八路-G107段）建设工程项目 | 交通 | 干线公路 | 续建 | 主要包括道路工程、桥涵工程、改移道路、泵站附属道路、雨水工程、污水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、下穿泵房即控制室及大沙河雨水泵站工程等 | 202006 | 202306 | 55999 | 25000 | 25000 | 2000 | 2000 | 2000 | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 1 |  |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县安罗高速（延津段）建设项目 | 交通 | 高速公路 | 前期推进 | 长27.6公里 |  |  | 290000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县交通运输局 | 交通局
| 4、谋划项目 |  |  |  | 4 |  |  | 134069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县南部新延快速通道建设工程 | 交通 | 干线公路 | 谋划 | 路线全长23.962公里。全线采用沥青混凝土路面，采用双向四车道一级公路技术标准进行建设，设计速度80km/h |  |  | 50000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县公路事业发展中心 | 公路局
2 | 延津县农村公路交通网络优化提升建设项目 | 交通 | 农村公路 | 谋划 | 改建农村公路345公里 |  |  | 48536 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县交通运输局 | 交通局
3 | 延津县S101郑台线G107至延津滑县界段改建工程 | 交通 | 干线公路 | 谋划 | 延津县境内4.1公里公路改建工程 |  |  | 18031 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县交通运输局 | 公路局
4 | 延津县S227林桐线至郑济公铁两用桥段改建工程 | 交通 | 干线公路 | 谋划 | 路线全长约51.623公里。其中延津段5.834公里。道路采用双向六车道一级公路标准，路基宽度采用27m，路面宽度23.5m，设计速度为60km/h |  |  | 17502 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县公路事业发展中心 | 公路局
| 五、能源项目 |  |  |  | 7 |  |  | 612800 | 80000 | 30000 | 1000 | 820 | 1500
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 1 |  |  | 120000 | 80000 | 10000 | 1000 | 820 | 1500
1 | 新乡市首创环境能源公司新乡市生活垃圾焚烧发电项目 | 能源 | 电源 | 续建 | 占地165.21亩，总处理规模为日处理生活垃圾2250吨，建设规模为日处理生活垃圾1500吨，预留二期建设用地，二期日处理生活垃圾750吨，配置1*750吨/日焚烧线及1*18MW中温次高压纯凝式汽轮发电机组 | 201804 | 202308 | 120000 | 80000 | 10000 | 1000 | 820 | 1500 | 否 | 否 | 新乡市首创环境能源公司 | 产业区 | 李中耀
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 1 |  |  | 200000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县整县屋顶光伏和储能项目 | 能源 | 电源 | 计划新开工 | 光伏屋顶总面积200万㎡，总装机容量263MW。其中：党政机关屋顶面积2万㎡，装机容量2MW；学校、医院、村委会屋顶面积4万㎡，装机容量4MW；工商业厂房屋顶面积34万㎡，装机容量50MW；居民屋顶面积160万㎡，装机容量180MW。配套储能设备和充电桩 | 202211 | 202412 | 200000 |  | 20000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县建设投资集团有限公司 | 投资集团
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 1 |  |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 国家电投上海吉电企业发展有限公司河南省延津县石婆固镇光伏小镇项目 | 能源 | 城乡电网 | 前期推进 | 一期规划建设50MW，屋顶面积约50万㎡；二期规划，规划建设50MW，屋顶面积约50万㎡。光伏发电项目总规划容量200MW |  |  | 80000 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电投上海吉电企业发展有限公司 | 石婆固
| 4、谋划项目 |  |  |  | 4 |  |  | 212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 大唐河南发电公司延津开发风电项目 | 能源 | 电源 | 谋划 | 总装机容量约为10万千瓦，包括新建33台单机容量3.XMW风电的风力发电机组，及其场内集电线路、升压站和道路等 |  |  | 80000 | [5 empty] | 否 | 否 | 大唐河南发电公司
2 | 延津县天润新能源公司风电平价上网示范项目 | 能源 | 电源 | 谋划 | 风电场设计安装200台单机容量为2500KW风力发电机组，装机规模为500MW |  |  | 67000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县天润新能源公司 | 胙城乡
3 | 国家电投（北京）新能源延津科兴平价上网司寨乡风电项目 | 能源 | 电源 | 谋划 | 在高寨村、曹柳洼村、王纸坊村、通村等4个行政村建设7台风机及配套设施 |  |  | 50000 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电投（北京）新能源延津科兴 | 司寨乡
4 | 延津县产业集聚区智能化供电应急保障项目 | 能源 | 城乡电网 | 谋划 | 项目计划安装1310个充电桩，其中直流充电桩981个，交流充电桩329个，配套建设智能化管理、互联互通等智能信息管理系统及管理中心 |  |  | 15800 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
| 六、城镇基础设施项目 |  |  |  | 23 |  |  | 656950 | 43605 | 74564 | 5500 | 3200 | 1053
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 2 |  |  | 67358 | 43605 | 23753 | 5500 | 3200 | 1053
1 | 延津长青生物质能源有限公司热电联产项目及产业集聚区长青生物质供热管网工程 | 市政基础设施 | 供水供热供气 | 续建 | 项目占地200亩，新建1*40吨高效生物质锅炉，配套1*30兆瓦抽凝式汽轮发电机组、1台175吨生物质热锅炉等附属工程，并配套建设产业集聚区工业用汽管网及城区居民供暖首站设备设施及中水利用管网，管网约6.8公里 | 201907 | 202203 | 47758 | 38005 | 9753 | 5500 | 3200 | 1053 | 否 | 是 | 延津长青生物质能源有限公司 | 产业区
2 | 延津县“一河两路”建设项目 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 续建 | 新区路网（六条路）、一河两路河道景观、市政桥梁工程（五座桥）及南北连通渠 | 202006 | 202212 | 19600 | 5600 | 14000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 4 |  |  | 72811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县塔铺街道办龙王庙沙门搬迁项目 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 计划新开工 | 项目占地66.9亩，总建筑面积5777.2㎡，配套建设供水工程，暖气工程，燃气工程，雨污水工程，道路工程等基础设施，同时新修建道路5580m，分别是纬一路，纬二路，纬三路，经十四路，规划二路 | 202201 | 202306 | 32000 |  | 10000 |  |  |  | 否 | 是 | 塔铺街道办事处 | 塔铺
2 | 延津县平安大道东延工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 计划新开工 | 道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程 | 202210 | 202306 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
3 | 延津县1号路道路工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 计划新开工 | 道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程 | 202205 | 202212 | 14561 |  | 14561 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
4 | 延津县西环路道路新建道路工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 计划新开工 | 道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程 | 202206 | 202212 | 11250 |  | 11250 |  |  |  | 否 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
| 4、谋划项目 |  |  |  | 17 |  |  | 516781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县文岩渠生态廊道(延津段）建设项目 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 文岩渠新建生态廊道49.2km,生态步道30km，生态隔离带 87964平米，生态自动调节钢坝3座生态驿站10处。生态湿地修复 324383平方米 |  |  | 68000 | [5 empty] | 否 | 否
2 | 延津县城区雨污分离改扩建工程 | 市政基础设施 | 雨污水管网 | 谋划 | 对城区内现状雨污管线进行普查，并对现状淤堵管线进行清淤，针对普查结果对雨污管线联通处封堵，对于城区内缺失或损坏的一、二级污水管网雨水管网（预计管网50公里）进行铺设 |  |  | 60600 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
3 | 延津县西环路（新长南线--S225）道路新建工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 谋划 | 全长3280.94m，宽40米，建设内容主要有道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等 |  |  | 56768 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
4 | 延津县石婆固镇小镇改造提升工程项目 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 以镇政府驻地为中心，辐射周围5个村美化、绿化面积50000㎡、亮化等建设，新装路灯20000盏 |  |  | 55000 | [5 empty] | 否 | 否 | 石婆固镇人民政府 | 石婆固
5 | 延津县文岩渠支流生态廊道建设项目 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 9条文岩渠支流，河道清淤74.7公里，修复生态湿地11800平米。新建生态廊道150公里，新修生态步道5公里、自行车骑道25公里，生态自动调节钢坝3座，生态驿站20处，桥涵闸新建修复90座 |  |  | 31000 | [5 empty] | 否 | 否
6 | 延津县沿文岩六支渠规划路（西安大道-1号路）道路工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 谋划 | 全长6800m，宽40米，建设内容主要有道路工程、雨污水工程、给水工程、、照明工程、电力工程、、绿化工程等 |  |  | 28700 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
7 | 延津县1号路（新长南线--CNG迎宾大道）道路新建工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 谋划 | 全长4839.46m,宽40m,建设内容含道路工程、桥涵工程、雨污水工程、给水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等 |  |  | 28621 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
8 | 延津县城区南北联通渠工程 （古良排 -文岩渠 ） | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 建设南北联通渠，连接祥符朱四干渠、固头湖、一河两路、文岩渠等，倒虹吸工程、闸门、提排站等建设内容 |  |  | 26000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
9 | 延津县产业集聚区化工园区污水处理厂建设项目 | 市政基础设施 | 污水污泥处理 | 谋划 | 占地约55.5亩，日处理能力4.5万吨，铺设管网约10km，以及事故应急收集系统、储存设施、传输系统、管道系统、辅助设施等应急事故池建设系统 |  |  | 25500 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
10 | 延津县平安大道东延道路工程 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 谋划 | 全长3300米，宽55米，建设内容主要有道路工程、雨水工程、绿化工程、照明工程、桥涵工程等 |  |  | 25032 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
11 | 延津县第三污水处理厂建设项目 | 市政基础设施 | 污水污泥处理 | 谋划 | 占地面积126亩，设计总污水处理规模为5万立方/d，污水厂处理后的尾水可回用城区水系补水和城区杂用水，主要生产性构筑物包括粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、初沉发酵池、生物池等 |  |  | 22320 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
12 | 延津县工业供水厂建设项目 | 市政基础设施 | 供水供热供气 | 谋划 | 占地约30亩，建设供水能力4万t/天的工业供水厂，铺设管网约8公里 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
13 | 延津县农村环境整治建设项目 | 市政基础设施 | 污水污泥处理 | 谋划 | 新建48处污水处理设施，总污水处理量7680平方米，新铺设污水管网361km |  |  | 15840 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县环境保护局 | 生态环境局
14 | 延津县产业集聚区化工园区危险运输车辆停车场建设项目 | 市政基础设施 | 停车场 | 谋划 | 占地约165亩，建设停放危险运输车辆400-500辆的停车场及指挥调度服务中心 |  |  | 15000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
15 | 延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 化工园区地上综合管廊项目建设含供热、污水、物料运输等一体的地上综合管廊约10公里 |  |  | 14500 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
16 | 延津县湿地公园调蓄生态治理及周边绿化提升工程 | 市政基础设施 | 其他市政设施 | 谋划 | 建设面积1390亩，建设内容以净化水源，调蓄泄洪为主的湿地公园。建成为集水质净化的湿地景观、文岩渠两岸的滨河景观、沿城市到道路的休闲运动景观、污水处理厂的环保科普教育基地 |  |  | 13900 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
17 | 延津县产业集聚区南区市政基础设施提升工程建设项目 | 市政基础设施 | 市政道路、桥梁 | 谋划 | 项目主要包括新建道路9条、长6521米 |  |  | 10000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
| 七、现代服务业项目 |  |  |  | 10 |  |  | 1563100 | 10000 | 21100 | 120 | 100 | 350
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 1 |  |  | 16000 | 10000 | 6000 | 120 | 100 | 350
1 | 郑州圆通国际运输代理有限公司圆通新乡智创园项目 | 现代服务业 | 仓储物流 | 续建 | 占地173.458亩，建筑面积37266.16㎡，其中4栋厂房共32093.34㎡，办公楼5172.82㎡，对既有厂房、办公楼进行装修改造，规划建设新乡智创园 | 202102 | 202209 | 16000 | 10000 | 6000 | 120 | 100 | 350 | 否 | 否 | 郑州圆通国际运输代理有限公司 | 产业区
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 1 |  |  | 15100 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县农村物流网络节点体系项目 | 现代服务业 | 现代服务业 | 计划新开工 | 占地面积93332.4平方米（约140亩），11个乡（镇）街道办事处综合服务站，单个服务站占地3-6亩，345个村级物流服务点，各服务点占地约100-200平方米 | 202202 | 202212 | 15100 |  | 15100 | [5 empty] | 延津县交通运输局 | 交通局
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 2 |  |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津广亿智能装备制造产业园项目 | 现代服务业 | 现代服务业 | 前期推进 | 占地约1640亩，约120万㎡。其中，一期广亿智能装备制造产业园占地640亩，建筑面积50万㎡，建造集生产、研发、物流、电商等为一体的综合性智能制造园区。二期广亿循环化工产业园占地1000亩，建筑面积70万㎡ |  |  | 600000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
2 | 中国供销总社新农利合综合型冷链批发物流市场项目 | 现代服务业 | 仓储物流 | 前期推进 | 占地100亩，项目规划建设为多功能复合型农产品批发市场，包含农产品批发、智能物流、冷库仓储、分拣加工、中央厨房等服务 |  |  | 50000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
| 4、谋划项目 |  |  |  | 6 |  |  | 882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县塔铺现代综合大物流集散中心建设项目 | 现代服务业 | 仓储物流 | 谋划 | 依托国道G107、新荷铁路、安罗高速等，以中欧班列开通为契机，在塔铺谋划现代综合物流园区，建设集商务服务、电子商务、商贸加工为一体的现代化综合大物流集散中心 |  |  | 300000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 塔铺
2 | 森林公园开发项目 | 文旅业 | 旅游开发 | 谋划 | 项目计划依托森林公园现有的资源进行综合开发，打造高标准的森林公园 |  |  | 300000 | [5 empty] | 否 | 否 | 四川特驱投资集团有限公司 | 商务局
3 | 延津县麦香文旅休闲长廊农业产业园项目 | 现代服务业 | 其他服务业 | 谋划 | 该项目依托现代农业产业项目、鲁花、克明面业等企业，由园区向东，打造以“延津麦、强筋面”为主题的特色文体验项目为一体的活动长廊特色街区 |  |  | 200000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
4 | 延津县园区企业服务中心 | 现代服务业 | 其他服务业 | 谋划 | 对园区企业无效利用的办公楼、厂房进行有效提升改造。打造集科技研发、企业发展服务、人才交流、企业孵化、投融资平台为一体的共创、共享中心 |  |  | 50000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 产业区
5 | 延津县石婆固镇户外休闲用品创业园建设项目 | 现代服务业 | 其他服务业 | 谋划 | 占地300亩，以盛翔户外用品公司为依托，建设户外拓展体验、休闲用品物流中心 |  |  | 20000 | [5 empty] | 否 | 否 | 石婆固镇人民政府 | 石婆固
6 | 延津县丰庄镇冷链物流园项目 | 现代服务业 | 商贸 | 谋划 | 占地50亩、标准化钢构大棚 |  |  | 12000 | [5 empty] | 否 | 否 | 丰庄镇人民政府 | 丰庄镇
| 八、城市更新（含房地产、两改、老旧小区改造） |  |  |  | 17 |  |  | 1343500 | 187538 | 217324 | 0 | 0 | 0
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 9 |  |  | 560000 | 187538 | 136824 | 0 | 0 | 0
1 | 延津·美好生活家园项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 总占地面积约 252699㎡，总建筑面积约589711.65㎡；地上总计容建筑面积505398㎡；总基底面积约59420.94㎡；其中地块一约102.21亩，建筑面积约159711.65㎡，建筑基底面积约16420.94㎡；地块二约161.2亩，建筑面积约246900㎡，建筑基底面积约24800㎡；地块三约115.63亩，建筑面积约183100㎡；建筑基底面积约18200㎡，其中安置面积约33300㎡ | 202102 | 202312 | 220000 | 23000 | 30000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 郎利武
2 | 延津建城置业公司延津建业城小区建设项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 规划用地8.8万㎡，计划总建筑面积24.9万㎡。新建普通住宅楼24栋1450套19.78万㎡。商业配套设施9300.00㎡，公共配套服务设施1160㎡ | 201808 | 202212 | 100000 | 55000 | 45000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩
3 | 河南金蚂蚁置业公司的金蚂蚁龙湖项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 项目规划用地面积47344.46平方米，其中普通商品住宅用地面积92993.00平方米；项目计划建筑总建筑面积126139.02平方米 | 202101 | 202312 | 65000 | 15000 | 11000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩
4 | 新乡市郎宸房地产公司郎宸延州郡建设项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 占地80亩，主要建设商品房、住宅123000㎡ | 202103 | 202312 | 48000 | 12000 | 10000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 于志杰
5 | 新乡市世和府置业公司的世和府项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 项目规划用地面积54291.15平方米，其中普通商品房住宅用地面积52300.59平方米，商业用地面积1990.56平方米。 项目计划建筑总建筑面积124772.93平方米 | 202101 | 202212 | 40000 | 25500 | 14500 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 李兴根
6 | 河南乐道置业公司的紫园建设项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 规划占地面积23584.357㎡，计划总建筑面积47168.71㎡ | 202010 | 202312 | 22000 | 9862 | 8500 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 董兴军
7 | 河南金蚂蚁置业公司的金蚂蚁平安府项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 项目规划用地面积24912.407㎡，总建筑面积54640.92㎡ | 202003 | 202212 | 22000 | 13176 | 8824 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 赵文超
8 | 延津县盛世城邦·御园项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 占地29.89亩，总建筑面积36333.52㎡ | 202009 | 202209 | 22000 | 15000 | 7000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩
9 | 新乡市裕兴置业公司的天河湾项目 | 城市更新 | 房地产 | 续建 | 规划占地面积28249.83㎡，建筑面积60645㎡ | 202004 | 202210 | 21000 | 19000 | 2000 |  |  |  | 否 | 否 |  | 文岩 | 佟胜友
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 3 |  |  | 88500 | 0 | 80500 | 0 | 0 | 0
1 | 幸福美好生活家园开发项目 | 城市更新 | 房地产 | 计划新开工 | 建筑面积16万平方，主要建设内容商住房及室外配套基础设施 | 202203 | 202303 | 45000 |  | 42000 | [6 empty] | 住建局
2 | 延州郡开发项目 | 城市更新 | 房地产 | 计划新开工 | 建筑面积11万平方，主要建设内容商住房及室外配套基础设施 | 202203 | 202303 | 27500 |  | 26500 | [6 empty] | 住建局
3 | 公园世纪开发项目 | 城市更新 | 房地产 | 计划新开工 | 建筑面积3.6万平方，主要建设内容商住房及室外配套基础设施 | 202203 | 202303 | 16000 |  | 12000 | [6 empty] | 住建局
| 4、谋划项目 |  |  |  | 5 |  |  | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县老延化公司棚户区改造项目 | 城市更新 | 老旧小区改造 | 谋划 | 总占地面积532800㎡，约合755.08亩，总建筑面积1179423.3㎡ |  |  | 235000 | [5 empty] | 否 | 否
2 | 延津县小潭、固头城中村改造项目 | 城市更新 | 棚户区（城中村）改造 | 谋划 | 涉及居民约989户。拟征收住宅房屋约35.2万平方米，征收集体土地约886亩。拟安置居民房屋约34.5万平方米，安置区需土地约250亩 |  |  | 160000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
3 | 延津县农机大市场周边棚户区改造项目 | 城市更新 | 老旧小区改造 | 谋划 | 项目涉及居民约750户，单位5个。拟征收住宅及企业房屋约25万平方米，收回土地约1100亩。拟安置居民房屋约20万平方米，安置区需土地约180亩 |  |  | 120000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
4 | 延津县文岩街道延津县纺织路西商住项目 | 城市更新 | 房地产 | 谋划 | 占地260亩，在纺织路西，平安大道以南，新长南线以北主要范围高档酒店，学校以及高档住宅小区 |  |  | 100000 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 文岩
5 | 延津县文岩城中村改造项目 | 城市更新 | 棚户区（城中村）改造 | 谋划 | 项目涉及居民约440户。拟征收住宅房屋约17.7万平方米，征收集体土地约490亩。拟安置居民房屋约14.2万平方米，安置区需土地约120亩 |  |  | 80000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县住房和城乡建设局 | 住建局
| 九、生态环保项目 |  |  |  | 4 |  |  | 81800 | 19200 | 31500 | 480 | 400 | 920
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 2 |  |  | 28000 | 18840 | 4500 | 450 | 380 | 870
1 | 新乡市东源汽车报废回收有限公司报废车回收拆解项目 | 节能环保 | 循环经济 | 续建 | 占地约90亩，总建筑面积39053.17㎡，分二期建设，年拆解报废车辆5.5万台（辆）；其中一期建筑面积10882.82㎡，二期建筑面积28170.35㎡；主要包括一栋三层办公楼、一栋二层餐宿楼、两栋一层高存车库、五栋一层高拆解车间等 | 201904 | 202310 | 18000 | 12280 | 3000 | 100 | 80 | 320 | 否 | 否 | 新乡市东源汽车报废回收有限公司 | 产业区
2 | 新乡市君鑫物贸公司汽车报废回收拆解中心项目 | 节能环保 | 循环经济 | 续建 | 项目计划租赁场地54亩，建设汽车报废回收拆解中心项目 | 202103 | 202204 | 10000 | 6560 | 1500 | 350 | 300 | 550 | 否 | 否 | 新乡市君鑫物贸有限公司 | 产业区
| 2、2022年计划新开工项目 |  |  |  | 2 |  |  | 53800 | 360 | 27000 | 30 | 20 | 50
1 | 河南沪新环保科技有限公司10万吨油泥6万吨油漆渣6万吨精馏残渣3000吨贵金属等废物的收集处置综合利用项目 | 节能环保 | 循环经济 | 计划新开工 | 项目总占地66666㎡米，建筑面积46000㎡米，包括生产车间、辅助生产车间、材料库 | 202207 | 202312 | 30000 | 360 | 15000 | 30 | 20 | 50 | 否 | 否 | 河南沪新环保科技有限公司 | 产业区
2 | 新乡荣军环保科技有限公司餐厨废弃物综合处理项目 | 节能环保 | 循环经济 | 计划新开工 | 规划占地30000平方米，建设规模：日处理餐厨垃圾200吨、厨余垃圾200吨。建设内容：综合办公楼；综合处理车间；锅炉房等 | 202203 | 202312 | 23800 |  | 12000 |  |  |  | 否 | 是 | 新乡荣军环保科技公司 | 产业区
| 十、其他项目 |  |  |  | 4 |  |  | 167734 | 19000 | 10000 | 0 | 0 | 0
| 1、2021年续建项目 |  |  |  | 1 |  |  | 53734 | 19000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1 | 延津县城乡融合发展一期工程项目 | 其他项目 | 其他项目 | 续建 | 1.45公里景观河岸线生态改造，7.212公里的新区湖生态路网建设，5座桥梁建设，8.73km南北连通渠改造。标准化厂房十座，总建筑面积101547.6㎡，办公楼一座，总建筑面积16076.42㎡，园区道路建设。东屯镇土地复垦工程，土地复垦规模8051亩，王楼乡耕地提质改造工程，土地复垦规模16000亩 | 202004 | 202312 | 53734 | 19000 | 10000 |  |  |  | 否 | 否 | 新区发展投资有限公司 | 新区
| 3、前期推进项目 |  |  |  | 1 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 中国地震局地球物理勘探装备基地项目 | 其他项目 | 其他项目 | 前期推进 | 国家地震灾害风险探测仪器装备中心，国家地震流动监测设备研发中心，中国地震设备运营配送中心 |  |  | 25000 | [5 empty] | 否 | 否 | 延津县产业集聚区管委会 | 产业区
| 4、谋划项目 |  |  |  | 2 |  |  | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 延津县产业集聚区南区洼地村庄搬迁工程 | 其他项目 | 其他项目 | 谋划 | 园区两个低洼地易涝村庄拆迁以及安置房建设共约715套，面积共约92820平方米。其中：王位庄村153户、占地158亩，搬迁建设安置房230套，建筑面积约29835平方米。盐厂村323户、占地565亩，搬迁建设安置房485套，建筑面积约62985平方米 |  |  | 48000 | [5 empty] | 是 | 否 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 产业区
2 | 延津县危废集中处置和固废资源化利用基地项目 | 其他项目 | 其他项目 | 谋划 | 园区化工产业园及静脉产业园，完善区域危废处置设施、废旧商品回收利用、工业固废综合利用等功能，计划建设延津县危废集中处置和固废资源化利用工程技术研究中心；以及危废管家服务平台、环保实验室环境检测平台、危废收集平台 |  |  | 41000 | [5 empty] | 是 |  | 延津县产业集聚区管理委员会 | 产业区
说明： 1.每一个项目均要按照1.续建；2计划新开工；3.前期推进；4.谋划分类填写。 2.项目立项之前视为谋划项目；完成审批、核准、备案后视为前期项目；完成立项用地规划手续后，开始工程建设许可阶段视为计划新开工项目。 3.开竣工年月按照“20XXXX”（如201410、201508）格式填写，请勿填写“2016.10”或“2016-10”格式。 4.建设地点填具体到县（市、区 ），如辉县市、平原示范区等 。 5.当前进展情况填写用地、规划、立项、环评、建设许可、施工许可、竣工验收等手续办理和项目进展，并填报文件批复名称和文号。